**Информация о реализации в Троснянском районе**

**муниципальных программ в 2017 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей** | **Финансирование** | | **Освоено** | | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов.** |
| **Сумма, тыс. рублей** | **Процент, %** | **Сумма, тыс. рублей** | **Процент, %** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Муниципальная программа**  **«Развитие образования в Троснянском районе»**  **всего:** | **9387,6** | **8766,4** | **93** | **8766,4** | **93** |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 6525,1 | 5903,9 | 90 | 5903,9 | 90 |  |  |
|  | областной бюджет | 2862,5 | 2862,5 | 100 | 2862,5 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **Подпрограмма 1**  «Развитие системы дошкольного образования Троснянского района» | 299,0 | 299,0 | 100 | 299,0 | 100 | Повышение уровня готовности детей к школе, позитивная социализация, снижение случаев асоциального поведения |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 299,0 | 299,0 | 100 | 299,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подключение к сети Интернет** | 38,2 | 38,2 | 100 | 38,2 | 100 |  |  |
|  | В том числе:: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 38,2 | 38,2 | 100 | 38,2 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **Обеспечение бесплатным питанием детей** | 260,8 | 260,8 | 100 | 260,8 | 100 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 260,8 | 260,8 | 100 | 260,8 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **Подпрограмма 2**  « Развитие системы общего и дополнительного образования Троснянского района» | 7777,8 | 7470,2 | 96 | 7470,2 | 96 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 4954,5 | 4646,9 | 94 | 4646,9 | 94 |  |  |
|  | Областной бюджет | 2823,3 | 2823,3 | 100 | 2823,3 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Проведение мероприятий по итоговой аттестации выпускников образовательных организаций** | **30,0** | **30,0** | **100** | **30,0** | **100** |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 100 | 30,0 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **Организация и проведение итоговой аттестации за курс 9 класса** | **10,0** | **10,0** | **100** | **10,0** | **100** |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **Организация и проведение ЕГЭ в 11 классе** | **20,0** | **20,0** | **100** | **20,0** | **100** |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100 | 20,0 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **Совершенствование учительского корпуса Троснянского района** | **28,3** | **28,3** | **100** | **28,3** | **100** |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 28,3 | 28,3 | 100 | 28,3 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Организация и поведение педагогической конференции | 28,3 | 28,3 | 100 | 28,3 | 100 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 28,3 | 28,3 | 100 | 28,3 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Организация и проведение районного конкурса « Учитель года» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Организация и проведение конкурса классных руководителей « Сердце отдаю детям» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **Совершенствование системы поддержки талантливых детей** | **7,0** | **7,0** | **100** | **7,0** | **100** |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 100 | 7,0 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Районная олимпиада школьников | 3,0 | 3,0 | 100 | 3,0 | 100 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 100 | 3,0 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Районный конкурс « Живая классика» | 4,0 | 4,0 | 100 | 4,0 | 100 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 100 | 4,0 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Конкурс « Безопасное колесо» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Конкурс агитбригад « Вперед ЮИД» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **Обеспечение питанием обучающихся** | **5069,8** | **4786,8** | **94** | **4786,8** | **94** |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 2614,1 | 2331,1 | 89 | 2331,1 | 89 |  |  |
|  | Областной бюджет | 2455,7 | 2455,7 | 100 | 2455,7 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Приведение учебно-материальной базы образовательных учреждений в соответствии и обеспечение безопасности учащихся и работников** | **2275,1** | **2275,2** | **100** | **2275,2** | **100** |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Пополнение библиотечного фонда | 367,6 | 367,7 | 100 | 367,7 | 100 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 367,6 | 367,7 | 100 | 367,7 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Функционирование системы Интернет | 254,0 | 254,0 | 100 | 254,0 | 100 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 254,0 | 254,0 | 100 | 254,0 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Организация и проведение безопасных перевозок детей на школьных автобусах | 1802,8 | 1802,8 | 100 | 1802,8 | 100 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1802,8 | 1802,0 | 100 | 1802,8 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Приобретение приборов Глонас | 77,4 | 52,8 | 68 | 52,8 | 68 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 77,4 | 52,8 | 68 | 52,8 | 68 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Приобретение ростовой мебели | 48,5 | 48,5 | 100 | 48,5 | 100 |  |  |
|  | В том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 48,5 | 48,5 | 100 | 48,5 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Приобретение оборудования для кухни | 77,4 | 77,4 | 100 | 77,4 | 100 |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 77,4 | 77,4 | 100 | 77,4 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Приобретение орг.техники | 25,0 | 382,5 | 100 | 382,5 | 100 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 25,0 | 382,5 | 100 | 382,5 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **Подпрограмма 3**  «Комплексная безопасность образовательных организаций Троснянского района». | 591,4 | 277,8 | 47 | 277,8 | 47 |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 591,4 | 277,8 | 47 | 277,8 | 47 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **Подпрограмма 4**  **«Организация отдыха в каникулярное время и трудовой занятости несовершеннолетних граждан».** | **719,4** | **719,4** | **100** | **719,4** | **100** | Увеличение количества детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 680,2 | 680,2 | 100 | 680,2 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 39,2 | 39,2 | 100 | 39,2 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием | 617,6 | 617,6 | 100 | 617,6 | 100 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 617,6 | 617,6 | 100 | 617,6 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 15,8 | 15,8 | 100 | 15,8 | 100 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 15,8 | 15,8 | 100 | 15,8 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация новых форм занятости, отдыха и оздоровления детей в период школьных каникул | 86,0 | 86,0 | 100 | 86,0 | 100 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 46,8 | 46,8 | 100 | 46,8 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 39,2 | 39,2 | 100 | 39,2 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **2.** | **Программа поэтапного приведения пешеходных переходов, расположенных на автодорогах Троснянского района, примыкающим к границам образовательных учреждений, в соответствие новым стандартам безопасности на 2014-2018 годы» всего:** | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **3.** | **Муниципальная программа**  **« Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**  **всего:** | **6943,1** | **4972,5** | **72** | **2915,1** | **59** |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1012,1 | 1012,1 | 100 | 474,1 | 47 |  |  |
|  | областной бюджет | 2823,9 | 2823,9 | 100 | 1894,3 | 67 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 1136,5 | 1136,5 | 100 | 546,7 | 48 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 1970,5 | 0 | 0 | 05 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и специалистов,  всего | 4028,0 | 2057,5 | 51 | 0 | 0 |  | Получили субсидию 2 семьи |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 538,1 | 538,1 | 100 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 929,6 | 929,6 | 100 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 589,8 | 589,8 | 100 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 1970,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2 | Мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (спортивная многофункциональная площадка в д. Н. Муханово | 2881,8 | 2881,8 | 100 | 2881,8 | 100 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 440,8 | 440,8 | 100 | 440,8 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 1894,3 | 1894,3 | 100 | 1894,3 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 546,7 | 546,7 | 100 | 546,7 | 100 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 264,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.3 | Поощрение и популяризация достижений в развитии сельских поселений. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | 33,3 | 33,3 | 100 | 33,3 | 100 |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 33,3 | 33,3 | 100 | 33,3 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **4.** | **Целевая муниципальная программа «Развитие архивного дела в Троснянском районе Орловской области на 2014-2019 годы» всего:** | **32,5** | **28,5** | **88** | **28,5** | **88** |  |  |
|  | **В том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 32,5 | 28,5 | 88 | 28,5 | 88 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1 | Повышение уровня безопасности здания муниципального архива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.2 | Улучшение условий обеспечения сохранности архивных документов | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.3 | Укрепление материально-технической базы архива | 15,0 | 11,5 | 77 | 11,5 | 77 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 15,0 | 11,5 | 77 | 11,5 | 77 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.4 | Развитие информатизации архивного дела | 16,9 | 17,0 | 100 | 17,0 | 100 | Услуги связи  (интернет) |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 16,9 | 17,0 | 100 | 17,0 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.5 | Укрепление кадрового потенциала | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Целевая программа « Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Троснянского района в период 2014-2018 годов» всего:** | **145,0** | **95,5** | **65,9** | **95,5** | **65,9** |  |  |
|  | *В том числе* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 145,0 | 95,5 | 65,9 | 95,5 | 65,9 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.1 | Создание резервов материальных ресурсов для обучения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны. | 80,0 | 65,5 | 82 | 65,5 | 82 |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 80,0 | 65,5 | 82 | 65,5 | 82 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.2 | Создание условий массового отдыха жителей поселений и организации обустройства мест массового отдыха. | 65,0 | 30,0 | 46 | 30,0 | 46 | Обеспечение населения муниципального образования местом массового отдыха у воды. |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 65,0 | 30,0 | 46 | 30,0 | 46 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **6.** | **Муниципальная целевая программа**  **« Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Троснянском районе Орловской области 2017-2019 годы»** | **10965,3** | **10965,3** | **100** | **10965,3** | **100** | Отремонтировано 8,217 км- дорог тротуар 261 кв.м |  |
|  | *В том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 7976,4 | 7976,4 | 100 | 7976,4 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 2988,9 | 2988,9 | 100 | 2988,9 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.1 | ремонт участка № 1 автодороги в с. Воронец | 1014,3 | 1014,3 | 100 | 1014,3 | 100 | Отремонтировано 0,9 км. |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 10,1 | 10,1 | 100 | 10,1 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 1004,2 | 1004,2 | 100 | 1004,2 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2 | Ремонт участка №2 в с. Воронец | 692,9 | 692,9 | 100 | 692,9 | 100 | Отремонтировано 0,61 км |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 6,9 | 6,9 | 100 | 6,9 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 686,0 | 686,0 | 100 | 686,0 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.3 | Ремонт автодороги в д. Н. Морозиха | 1311,9 | 1311,9 | 100 | 1311,9 | 100 | Отремонтировано 1,0 км |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 13,1 | 13,1 | 100 | 13,1 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 1298,8 | 1298,8 | 100 | 1298,8 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.4 | Ремонт автодороги в д. Н. Муханово ул. Заводская | 1486,8 | 1486,8 | 100 | 1486,8 | 100 | Отремонтировано 0,62 км |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1486,8 | 1486,8 | 100 | 1486,8 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.5 | Ремонт автодороги в с. Муравль | 1631,3 | 1631,3 | 100 | 1631,3 | 100 | Отремонтировано 0,8км |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1631,3 | 1631,3 | 100 | 1631,3 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.6 | Ремонт автодороги в с. Гнилец | 1137,7 | 1137,7 | 100 | 1137,7 | 100 | Отремонтировано 1,0 км |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1137,7 | 1137,7 | 100 | 1137,7 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.7 | Ремонт автодороги в с. Ломовец | 1221,6 | 1221,6 | 100 | 1221,6 | 100 | Отремонтировано 1,1 км |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1221,6 | 1221,6 | 100 | 1221,6 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.8 | Ремонт автодороги д. Березовка | 2164,0 | 2164,0 | 100 | 2164,0 | 100 | Отремонтировано 2,1 км |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 2164,0 | 2164,0 | 100 | 2164,0 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.9 | Ремонт участка автодороги и тротуара в с. Тросна | 304,8 | 304,8 | 100 | 304,8 | 100 | Отремонтировано 0,087км, тротуар 261 м 2 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 304,8 | 304,8 | 100 | 304,8 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **7.** | **Районная целевая программа**  **«Развитие торговли Троснянского района на 2012-2018г.г.» всего:** | **2000,0** | **1000,00** | **50** | **1000,0** | **500** |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 2000,0 | 1000,0 | 50 | 1000,0 | 50 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация и проведение конкурса «Лучший работник торговли» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7.2 | Нормативно правовое, информационное и организационное обеспечение развития | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Разработка и принятие нормативных актов регулирующих торговую деятельность. |  |
| 7.3 | Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения района | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Обеспеченность населения площадью торговых объектов, утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов. |  |
| 7.4 | Повышение экономической доступности товаров для населения района. | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Проведение мониторинга цен на основные виды продовольственных товаров в целях определения экономической доступности товаров. |  |
| 7.5 | Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Кадровое обеспечение отрасли | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Содействие трудоустройству безработных граждан, обучение их торговому делу. |  |
| 7.7 | Формирование инвестиционной, налоговой и финансово-кредитной политики | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Совершенствование налоговой политики для создания равных условий функционирования торговых организаций различных форм собственности. |  |
| **8.0** | **Муниципальная программа**  **«Совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Троснянском районе в 2017-2019 годы» всего** | **2,0** | **5,4** | **270** | **5,4** | **270** |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2,0 | 5,4 | 270 | 5,4 | 270 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организационные мероприятия по выполнению программы. | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Проведение совещаний, семинаров, конференций, круглых столов и т.д. по координации межведомственной профилактической работы |  |
| 8.2 | Профилактические мероприятия по защите прав и свобод, жизни, здоровья и собственности граждан | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Систематическое проведение проверок соблюдения трудового законодательства. |  |
| 8.3 | Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Профилактика и противодействие организованной преступности и коррупции | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Профилактика правонарушений в сфере защиты государственной, муниципальной и иных форм собственности | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Информационно - методическое обеспечение профилактической деятельности | 2,0 | 5,4 | 270 | 5,4 | 270 | Реализация комплекса мер по предупреждению и пресечению на улицах и в других общественных местах разбоев, грабежей, краж и иных правонарушений |  |
|  | В том числе : |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2,0 | 5,4 | 270 | 5,4 | 270 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.7 | Профилактика правонарушений в общественных местах. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Профилактика правонарушений, связанных с распространением алкоголизма, незаконным оборотом наркотиков. | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Уменьшение количества н/л, стоящих на учете в органах профилактики. |  |
| **9.** | **Районная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Троснянском районе на 2012-2020 годы»** | **95,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Нормативно - правовое обеспечение развития малого и среднего предпринимательства  всего | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Разработка нормативно - правовых актов, способствующих развитию предпринимательского сектора в Троснянском районе. |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9.2 | Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  всего | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация методической и финансовой поддержки безработным гражданам, разработка пакета документов « Как начать собственное дело» |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9.3 | Совершенствование системы предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства организационной, информационной и консультационной поддержки. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции на рынки | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Организация работы ярмарочных площадок на территории Троснянского района |  |
| 9.5 | Оказание содействия в подготовке и переподготовке кадров в сфере малого и среднего предпринимательства | Финансирования не требуется |  |  |  |  | Определение потребностей в кадрах |  |
| 9.6 | Содействие укреплению социального статуса, повышению имиджа предпринимательства | Финансирования не требуется |  |  |  |  | Проведение районных смотров - конкурсов среди предпринимателей |  |
| **10.** | **Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Троснянском районе на 2017-2019 годы»** | **53,0** | **86,0** | **162,0** | **86,0** | **162,0** | Установлены дорожные знаки на ул. Ленина, ул. Пролетарская |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 53,0 | 86,0 | 162,0 | 86,0 | 162,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Оснащение дошкольных образовательных учреждений оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасности поведения на улично-дорожной сети.  всего | 1,0 | 1,0 | 100 | 1,0 | 100 |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 1,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10.2 | Создание системы маршрутного ориентирования( установка дорожных знаков) на улично-дорожной сети в с. Тросна( школа, детский сад), д. Н. Муханово ( школа) всего | 52,0 | 85,0 | 163 | 85,0 | 163 |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 52,0 | 85,0 | 163 | 85,0 | 163 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **11.** | **Муниципальная программа «Молодежь Троснянского района на 2017-2020 годы» всего:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках текущего финансирования |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Молодежь Троснянского района Орловской области на 2017-2020 годы. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках текущего финансирования |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11.2 | Нравственное и патриотическое воспитание граждан в Троснянском районе на 2017-2020 годы. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках текущего финансирования. |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11.3 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2017-2020 годы. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках текущего финансирования. |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **12.** | **Муниципальная программа « Развитие культуры, искусства, сохранение и реконструкция военно - мемориальных объектов в Троснянском районе Орловской области на 2015-2019 годы». Всего:** | **5093,8** | **7616,7** | **149** | **7645,2** | **150** |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 5032,0 | 5042,9 | 100 | 5042,9 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 2372,3 | 100 | 2372,3 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 61,8 | 201,5 | 326 | 201,5 | 326 |  |  |
| 12.1 | Обеспечение функционирования и комплексной безопасности учреждений, культуры, обновление и пополнение материально- технической базы | 731,9 | 987,3 | 135 | 987,3 | 135 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 702,8 | 774,4 | 110 | 774,4 | 110 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 27,8 | 100 | 27,8 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 29,1 | 185,1 | 100 | 185,1 | 100 |  |  |
| 12.2 | Развитие творческого потенциала населения, проживающего на территории Троснянского района | 141,0 | 23,1 | 16 | 23,1 | 16 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 131,0 | 23,1 | 0 | 23,1 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 12.3 | Развитие самодеятельного художественного творчества и сохранение традиций родного края | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 12.4 | Совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания населения | 70,0 | 23,1 | 33 | 23,1 | 33 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 70,0 | 23,1 | 33 | 23,1 | 33 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 12.5 | Обеспечение эффективного функционирования системы оплаты труда и профессиональной подготовки специалистов сферы культуры | 3242,2 | 5582,9 | 172,0 | 5582,0 | 172,0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 3224,7 | 3345,1 | 104 | 3345,1 | 104 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 2225,2 | 0 | 2225,2 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 17,5 | 12,6 | 72 | 12,6 | 72 |  |  |
| 12.6 | Подпрограмма « Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Троснянском районе» | 2890,5 | 4155,5 | 143,8 | 4155,5 | 143,8 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 2817,0 | 3751,7 | 133,2 | 3751,7 | 133,2 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 334,3 | 100 | 334,3 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 73,5 | 69,5 | 94,5 | 69,5 | 94,5 |  |  |
| 12.7 | Обеспечение деятельности МБУДО  «Троснянская детская школа искусств» | 2880,9 | 4142,3 | 100 | 4142,3 | 100 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 2807,4 | 3738,5 | 100 | 3738,5 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 334,3 | 100 | 334,3 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 73,5 | 69,5 | 95 | 69,5 | 95 |  |  |
| **13.** | **Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Троснянском районе на 2015-2020 годы» всего:** | **127100,0** | **131696** | **104** | **155879,7** | **104** | Достигнуто увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в растениеводстве и животноводстве |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 1259,4 | 100 | 1259,4 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 3337,2 | 100 | 3337,2 | 100 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 127100,0 | 127100,0 | 100 | 127100,0 | 100 |  |  |
| 13.1 | Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян семеноводства |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | В том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 13.2 | Поддержка кредитования отрасли растениеводства. Субсидии процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам. | 0 | 2702,9 | 100 | 2702,9 | 100 | Достигнуто улучшение финансового состояния предприятий |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 1044,9 | 100 | 1044,9 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 1658,0 | 100 | 1658,0 | 100 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 13.3 | Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 0 | 1684,7 | 100 | 1684,7 | 100 | Достигнуто увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственных продукции за счет получения высокого урожая зерновых и масличных культур. |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 84,2 | 100 | 84,2 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 1600,5 | 100 | 1600,5 | 100 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 13.4 | Субсидии на возмещение части затрат по уплате страховой премии в растениеводстве-всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 13.5 | Субсидии на приобретение товарного маточного поголовья КРС в ЛПХ всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 13.6 | Субсидии на поддержку племенного животноводства всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 13.7 | Поддержка кредитовая малых форм хозяйствования. Субсидирование процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам полученным малыми формами хозяйствования | 0 | 208,9 | 100 | 208,9 | 100 | Увеличена наполняемость рынка продуктами, обеспечена занятость и рост денежных доходов сельского населения |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 130,3 | 100 | 130,3 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 78,6 | 100 | 78,6 | 100 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.8 | Гранты на создание и развитие КФХ | 0 | 1500,0 | 100 | 1500,0 | 100 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 75,0 | 100 | 75,0 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 1425,0 | 100 | 1425,0 | 100 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 13.9 | Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе, обновление парка сельскохозяйственной техники | 127100 | 127100 | 100 | 127100 | 100 | Увеличены производственные мощности, обеспечено техническое обновление парка с/х техники. |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 127100,0 | 127100,0 | 100,0 | 127100,0 | 100,0 |  |  |
| **14.** | **Муниципальная программа « Развитие физической культуры и спорта в Троснянском районе на 2013-2017 годы»** | **83,2** | **72,5** | **87** | **72,5** | **87** |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 83,2 | 72,5 | 87 | 72,5 | 87 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 14.1 | Развитие массового спорта | 50,0 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 14.2 | Развитие спорта высших достижений | 33,2 | 22,5 | 100 | 22,5 | 100 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет: | 33,2 | 22,5 | 100 | 22,5 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **15.** | **Муниципальная целевая программа**  **« Содействие занятости населения Троснянского района на 2015-2017 годы»** | **293,7** | **31,7** | **10,8** | **31,7** | **10,8** |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 156,6 | 16,1 | 10,3 | 16,1 | 10,3 |  |  |
|  | Областной бюджет | 77,4 | 12,5 | 16,1 | 12,5 | 16,1 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 59,7 | 3,1 | 5,2 | 3,1 | 5,2 |  |  |
| 15.1 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 86,7 | 24,1 | 23,5 | 24,1 | 23,5 |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 55,2 | 15,8 | 28,6 | 15,8 | 28,6 |  |  |
|  | Областной бюджет | 31,5 | 8,3 | 26,3 | 8,3 | 26,3 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 15.2 | Организация и проведение общественных работ в 2017 году | 207,0 | 7,6 | 3,7 | 7,6 | 3,7 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 101,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |
|  | Областной бюджет | 45,9 | 4,2 | 9,2 | 4,2 | 9,2 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 59,7 | 3,1 | 5,2 | 3,1 | 5,2 |  |  |
| **16.** | **Обеспечение жильем молодых семей в Троснянском районе на 2013-2017 годы.** | 1368,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 410,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 957,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |