Приложение 2

к приказу отдела образования администрации Троснянского района Орловской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. № \_\_\_\_\_

**«Дорожная карта»**

**подготовки и проведениягосударственной итоговой аттестации   
по образовательным программам основного общего образования в Троснянском районе в 2016 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | | Ответственные исполнители | |
| 1. **Анализ проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего образования в 2015 году** | | | | | | |
| 1. | Анализ результатов основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 2015 года, выявление трудностей и определение путей их решения | | сентябрь – октябрь 2015 г. | | | Отдел образования администрации Троснянского района (далее – РОО), образовательные организации (далее – ОО) |
| 1. **Обеспечение деятельности организационных структур** | | | | | | |
| 1. | Формирование персональных составов: | |  | | |  |
| 1.1. | инженера-программиста | | ноябрь 2015 г. | | | РОО |
| 1.2. | муниципального координатора | | октябрь 2015 г. | | | РОО |
| 1.3. | работников ППЭ | | февраль 2016 г. | | | РОО |
| Утверждение нормативных и распорядительных документов в Троснянском районе | | | | | | |
| 1. | Подготовка муниципальных нормативных актов, регламентирующих проведение ОГЭ в 2016 году, в соответствии с федеральными и региональными актами | | | По мере необходимости | | РОО, ОО |
| 2. | Подготовка и аккредитация общественных наблюдателей, их распределение по ППЭ | | | не позднее, чем за тридня до установленной даты каждого экзамена | | РОО |
| Организационные мероприятия: | | | | | | |
| 1. | Контроль заходом подготовки кОГЭ и ГВЭ | | весь период | | | РОО |
| 1.1 | Подготовка ППЭ к ГИА:  -досрочный период;  - основной период;  -дополнительный период | | февраль-апрель 2016 г.  апрель-май 2016 г.  июль2016 г. | | | РОО, ОО |
| 2. | Создание условий проведения ГИА в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников | | март 2016 г. | | | РОО, ОО |
| 3. | Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Орловскую область для сдачи ОГЭ, а также сменивших школу  на последнем году обучения в пределах региона | | сентябрь 2015 г. –  май 2016 г. | | | РОО, ОО |
| Ресурсное и финансовое обеспечение ОГЭ, ГВЭ: | | | | | | |
| 1. | Обеспечение условий для функционирования: |  | | | |  |
| 1.1 | ППЭ ОГЭ и ГВЭ:  - досрочный период;  - основной период;  - дополнительный период | апрель 2016 г.  май-июнь 2016 г.  август-сентябрь 2016 г. | | | | РОО, ОО |
| Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения ГИА-9 | | | | | | |
| 1. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА | ноябрь 2015 г. –  июль 2016 г. | | | | РОО, ОО |
| 2. | Формирование и ведение РИС ГИА. Передача сведений в ФГБУ «Федеральный центр тестирования»: |  | | | |  |
| 2.1. | О РОО, ОО, выпускниках текущего года | февраль 2016 г. | | | | РОО, ОО |
| 2.2. | о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | февраль 2016 г. | | | | РОО |
| 2.3. | об участниках ОГЭ, ГВЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ОГЭ, ГВЭ, сведения о форме ГИА | март 2016 г. | | | | РОО, ОО |
| 2.4. | об отнесении участниковГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений | | | | РОО, ОО |
| 2.5. | о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели, члены ГЭК) с указанием реквизитов приказов отдела образования | за две недели до начала каждого этапа | | | | РОО, ОО |
| 2.6. | о наличии допуска выпускников к прохождению ГИА | в течение 2 дней со дня принятия решения | | | | РОО, ОО |
| 2.8. | об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | в течение суток со дня проведения экзамена | | | | РОО |
| 3. | Сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции | | | | РОО, ОО |
| 4. | Результаты рассмотрения апелляций | не позднее 2 дней  с момента принятия решения КК | | | | РОО, ОО |
| Организация обучения | | | | | | |
| 1. | Участие в обучающих семинарах регионального уровня: |  | | |  | |
| 1.1 | руководителей и специалистов РОО | весь период | | | РОО, ОО | |
| 2. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ: |  | | |  | |
| 2.1. | участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ | октябрь 2015 г. -  май2016 г. | | | РОО, ОО | |
| 2.2. | лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ в ППЭ:  организаторов в аудиториях | апрель – май 2016 г. | | | РОО, ОО | |
| Информирование о проведении ОГЭ | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ОГЭ в СМИ: |  | | |  | |
| 1.1. | Участие в совещаниях по тематике ОГЭ с участием представителейДепартамента, ОО, общественности | весь период | | | РОО, ОО | |
| 1.2. | публикация материалов о подготовке и проведении ОГЭ в СМИ в том числе:  о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ОГЭ;  о сроках проведения ГИА;  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ | не позднее чем  за 2 месяца до завершения срока подачи заявления  не позднее чем  за месяц до начала экзаменов | | | РОО | |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячей линии») | весь период | | | РОО, бюджетное образовательное учреждение Троснянского района Орловской области для детей, нуждающихся в психолого – педагогической и медико – социальной помощи «Троснянский Центр психолого – медико – социального сопровождения», ОО | |
| 3. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, участников ОГЭ инструкций по проведению ОГЭ | январь-апрель 2016 г. | | | РОО, ОО | |
|  | Обеспечение ОО комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ОГЭ | февраль-апрель  2016 г. | | | РОО | |
| 4. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников | весь период | | | РОО, ОО | |
| 5. | Работа «горячей линии» по вопросам ОГЭ, ГВЭ | сентябрь 2015 г.- август2016 г. | | | РОО, ОО | |
| 6. | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведениюОГЭ | ноябрь 2015 г. –  май 2016 г. | | | РОО, ОО | |
| 1. **Проведение ОГЭ и ГВЭ в досрочный и основной периоды ГИА** | | | | | | |
| **1.** | **Реализация технологии проведения ОГЭ и ГВЭ:** | | | | | |
| 1.1. | Создание специальных условий для участников ОГЭ, ГВЭ:  - выпускников с ограниченными возможностями здоровья | до марта2016 г. | | | РОО | |
| 1.2. | Получение и доставка в ППЭ экзаменационных материалов для проведения ОГЭ с соблюдением необходимых мер информационной безопасности | апрель,  май-июнь,  август-сентябрь  2016 г. | | | РОО, ППЭ | |
| 1.2. | Проведение ОГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ | апрель,  май-июнь,  август-сентябрь  2016 г. | | | РОО, ОО | |
| 1.3. | Подготовка аналитического отчета по проведению ОГЭ, ГВЭ текущего года  и предложений на следующий год | июль-август2016 г. | | | РОО | |
| **2.** | **Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения** | | | | | |
| 2.1. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ОГЭ, ГВЭ | апрель-июнь, август, сентябрь 2016 г. | | | общественные наблюдатели | |
| 2.2. | Контроль за организацией доставки экзаменационных материалов, передачей, хранением и уничтожением материалов строгой отчетности по ОГЭ, ГВЭ | по срокам в течение 2016 г. | | | РОО, общественные наблюдатели | |
| 2.3. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности в ППЭ | апрель-июнь, август, сентябрь 2016 г. | | | общественные наблюдатели | |
| **3.** | **Организация оповещения о результатах ОГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций)** | | | | | |
| 1. | Оповещение участников об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ | в сроки, установленные Рособрнадзором | | | РОО, ОО | |
| 1. **Этап анализа и разработки предложений** | | | | | | |
| **1.** | **Подготовка и предоставление:** | | | | | |
| 1.1. | аналитических материалов по результатам проведения ОГЭ по каждому общеобразовательному предмету с целью их использования для качественной подготовки к ГИА | август 2016 г. | | | РОО, ОО | |