Приложение 2

к приказу отдела образования

администрации Троснянского района

от 17 ноября 2016 г. № 250

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам**

**среднего общего образования в Троснянском районе Орловской области в 2016-2017 учебном году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | | Установленные сроки проведения  и завершения мероприятия | | | | Ответственные исполнители |
| 1. **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2016 году** | | | | | | | | |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации - 11 (далее - ГИА-11) в 2016 году в Троснянском районе | | | | | до 1 августа  2016 года | | Отдел образования (далее -РОО), образовательные организации района (далее – ОО) |
| 2. | Подведение итогов проведения ГИА - 11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях в том числе: | | | | |  | |  |
| - обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА - 11 в 2016 году | | | | | август 2016 года | | РОО, ОО |
| - проведение межрайонных совещаний с руководителями МОУО, специалистами МОУО, ответственными за проведение ГИА - 11 на территории муниципальных образований Орловской области: «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы» | | | | | сентябрь – ноябрь  2016 года | | РОО,ОО |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | | | | | |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании | | | | | август-сентябрь 2016 года,  2016 – 2017 учебный год | | РОО, ОО |
| 2. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам | | | | | сентябрь 2016 года, 2016 – 2017  учебного года | | РОО, ОО |
| 3. | Подготовка выпускников 11(12) классов общеобразовательных организаций  к проведению государственной итоговой аттестации | | | | | в течение  2016 – 2017  учебного года | | РОО, ОО |
| 4. | Проведение муниципальных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся предстоящей государственной итоговой аттестации | | | | | ноябрь 2016 года,  февраль - апрель  2017 года | | РОО, ОО |
| 5. | Проведение районными методическими объединениями учителей-предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА - 11 с привлечением специалистов учреждений дополнительного профессионального образования и членов ПК | | | | | в течение года | | РОО, ОО |
| 6. | Участие в вебинарах, курсах повышения квалификации для учителей - предметников по подготовке обучающихся к ГИА - 11 | | | | | в течение года | | РОО, ОО |
| Нормативное правовое обеспечение ГИА-11 | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка муниципальных нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА  в 2017 году, в соответствие с федеральными и региональными нормативными актами | | | | | по мере необходимости | | РОО, ОО |
| 2. | Формирование предложений по персональному составу: | | | | |  | |  |
| 2.1. | инженеров-программистов | | | | | октябрь 2016 года | | РОО |
| 2.2. | муниципальных координаторов | | | | | октябрь 2016 года | | РОО |
| 2.3. | работников ППЭ | | | | | февраль 2017 года | | РОО |
| **IV.Финансовое обеспечение ГИА- 11** | | | | | | | | |
| 1. | | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-11 в Троснянском районе (разработка проекта) | | | август  2016 года | | РОО | |
| 2. | | Обеспечение условий для функционированияпунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ в основной период ГИА-11 | | | май-июль 2017 года | | РОО, ОО | |
| 3. | | Организация взаимодействия с представителями Ростелекома по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ | | | февраль – июнь 2017 года | | РОО, ППЭ | |
| 4. | | Обеспечение условий для функционирования пункта проведения ЕГЭ в основной период: | | | май-июль 2017 года | | РОО, ОО | |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11** | | | | | | | | |
| 1. | | Участие в совещаниях и обучающих семинарах по вопросам проведения ЕГЭ в 2017 году: | | | по отдельному плану-графику | | РОО | |
| 1.1. | | Руководителя и специалистов РОО | | |  | |  | |
| 2. | | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ: | | | в течение учебного года | | РОО, ОО | |
| 2.1 | | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии поведения итогового сочинения (изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ | | |
| 2.2. | | лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ:  руководителей  организаторов  технических специалистов | | | февраль – май 2017 г. | | РОО | |
| 3. | | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором | | | сентябрь 2016 года - август 2017 года | | РОО, ОО | |
| 4. | | Проведение муниципального репетиционного экзамена в форме ЕГЭ для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ | | | ноябрь 2016 года, март 2017 года | | РОО, ОО | |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА-11** | | | | | | | | |
| 1. | | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | | январь – май 2017 года | | | | РОО, БОУ ТР ОО «Троснянская СОШ» |
| 2. | | Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (далее - ОВЗ): | |  | | | |  |
| 2.1 | | Сбор информации от МОУО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц  с ОВЗ | | до 1 декабря  2016 года | | | | РОО, ОО |
| 2.2 | | Информационно-разъяснительная работа с участниками ГИА-11, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ГИА-11 для лиц с ОВЗ | | в течение года | | | | РОО, ОО |
| 2.3 | | Мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-11с ОВЗ | | в течение года | | | | РОО, ОО |
| 2.4 | | Определение лиц с ОВЗ, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | | в течение года | | | | РОО, ОО |
| 2.5 | | Определение лиц с ОВЗ, нуждающихся в использовании необходимых технических средств | | в течение года | | | | РОО, ОО |
| 2.6 | | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ | | до 14 мая 2017 года | | | | РОО, ОО |
| 3. | | Проведение организационно-технологических мероприятий подготовки  и проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | |  | | | |  |
| 3.1 | | Сбор информации о количестве участников ЕГЭ по иностранным языкам  с включенным разделом «Говорение» | | до 1 декабря 2016 года | | | | РОО, ОО |
| 3.2 | | Информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | | в течение года | | | | РОО, ОО |
| 4. | | Участие в региональном репетиционном экзамене в форме ЕГЭ для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ | | март 2017 года | | | | РОО, ОО |
| 5. | | Формирование состава муниципальных координаторов ЕГЭ, муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА-11 и обеспечению взаимодействия с Региональной информационной системой обеспечения проведения ГИА - 11 обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования (далее - РИС) | | ноябрь 2016 года | | | | РОО |
| 6. | | Определение и утверждение мест расположения пунктов проведения ГИА - 11 с наличием аудиторного фонда | | декабрь 2016 года | | | | РОО |
| 7. | | Внесение данных в РИС и передача сведений в ФГБУ «Федеральный центр тестирования»: | | по отдельному графику | | | | РОО, ОО |
| 7.1 | | - о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА-11 по иностранным языкам (раздел «Говорение») и с печатью КИМ в ППЭ, которым предполагается выдача электронных подписей | | | | согласно постановлению Правительства Российской Федерации  от 31.08.2013 года  № 755 | | РОО |
| 7.2 | | - о Департаменте, ОРЦОКО, МОУО, ОО, выпускниках текущего учебного года | | | | РОО |
| 7.3 | | - о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | | | | РОО |
| 7.4 | | - об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | | | | РОО |
| 7.5 | | - об отнесении участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц, обучающихся по программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждения закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы | | | | РОО |
| 7.6 | | - об отнесении участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения профессиональных образовательных программ | | | | РОО |
| 7.7 | | - об участниках ГИА - 11всех категорий (обучающихся и выпускников ПОО, выпускников прошлых лет, лиц, не прошедших ГИА-11в 2016 году) с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведений  о форме ГИА - 11 | | | | РОО |
| 7.8 | | - об отнесении участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц  с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | | | | РОО |
| 7.9 | | - об отнесении участников ГИА - 11к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | | | | в течение 2 дней со дня получения сведений | | РОО |
| 7.10 | | - о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), реквизитахприказов Департамента для ГИА - 11;  - о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей | | | | согласно постановлению Правительства Российской Федерации  от 31.08.2013 года  № 755 | | РОО |
| 7.11 | | - о наличии у участников ГИА - 11допуска к прохождению ГИА | | | | в течение 2 дней со дня принятия решения | | РОО, ОО |
| 7.12 | | - о распределении участников итогового сочинения (изложения) по ППЭ, определенным для проведения итогового сочинения (изложения) | | | |  | | РОО, ОО |
| 8. | | Организация общественного наблюдения: | | | |  | |  |
| 8.1 | | аккредитация общественных наблюдателей, внесение сведений в РИС | | | | не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена | | РОО |
| 9. | | Организация и подготовка к проведению ГИА - 11по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года: | | | |  | |  |
| 9.1 | | сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ сентябрьского периода 2016 года | | | | до 23 августа 2016 года | | РОО, ОО |
| 9.2 | | сбор заявлений на участие в ГИА - 11дополнительного (сентябрьского) периода 2016 года | | | | с 8 по 22 августа 2016 года | | РОО, ОО |
| 9.3 | | создание специальных условий для участия в ЕГЭ выпускников с ограниченными возможностями здоровья | | | | до 22 августа  2016 года | | РОО |
| 10. | | Проведение ЕГЭ в основной период: | | | | до февраля 2017 года | | РОО |
| 10.1 | | сканирование бланков ответов участников ЕГЭ, в том числе в штабе ППЭ | | | | май - июнь  2017 года | | РОО |
| 10.2 | | получение и доставка экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ  с соблюдением необходимых мер информационной безопасности | | | | май-июнь 2017 года | | РОО |
| 10.3 | | проведение ЕГЭ согласно расписанию, утвержденному Минобрнауки России | | | | май-июнь 2017 года | | РОО, ОО |
| 11. | | Организация оповещения о результатах ЕГЭ (в том числе после подачи апелляций): | | | |  | |  |
| 11.1. | | организация оповещения участников об утвержденных результатах ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету ЕГЭ:  - выпускников текущего года - в ОО  - выпускников прошлых лет - в МОУО по месту жительства | | | | в сроки, установленные приказом Минобрнауки РФ  от 26 декабря 2013 года № 1400 | | РОО, ОО |
| 12. | | Проведение социологических опросов и изучение мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОО | | | | весь период | | БУ ТР ОО «ППМС-центр», ОО, РОО |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 | | | | | | | | |
| 1. | | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: |  | | | | |  |
| 1.1. | | подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей Департамента, РОО, ОО, общественности | весь период | | | | | РОО, ОО |
| 1.2. | | организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным, региональным, муниципальным, образовательных организаций региона | весь период | | | | | РОО, ОО |
| 2. | | Информационно-разъяснительная работа сОО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | весь период | | | | | РОО, ОО |
| 3. | | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению  ГИА-11, участников ГИА инструкций по проведению ГИА-11 | октябрь 2016 года, январь-апрель  2017 года | | | | | РОО, ОО |
| 4. | | Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ | ноябрь 2016 года – февраль 2017 года | | | | | РОО, ОО |
| 5. | | Оформление информационных сайтов и стендов для участников ГИА-11 | весь период | | | | | РОО, ОО |
| 6. | | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11 | август 2016 года –  июль 2017 года | | | | | РОО, ОО |
| 7. | | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации  и проведения ГИА-11 | сентябрь 2016 года  – май 2017 года | | | | | РОО, ОО |
| 8. | | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 11, их родителям (законным представителям) | весь период | | | | | БУ ТР ОО ППМС-центр |
| 9. | | Проведение образовательного аудита в образовательных организациях Троснянского района, выпускники которых не набрали минимального количества баллов по математике в 2016 году:  БОУ ТР ОО «Троснянская СОШ» | январь - февраль  2017 года | | | | | РОО, БОУ ТР ОО «Троснянская СОШ» |
| 10. | | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором | сентябрь 2016 года – август 2017 года | | | | | РОО, ОО |
| 11. | | Проведеие муниципального репетиционного экзамена в форме ЕГЭ для обработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ | Март-апрель 2017 года | | | | | РОО, ОО |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА - 11** | | | | | | | | |
| 1. | | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА - 11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ЕГЭ:  - мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении  ГИА - 11 с участниками ГИА - 11;  - мониторинг наличия информационных стендов в ОО;  - мониторинг проведения районных, общешкольных, классных родительских собраний;  - работа муниципальных и школьных «горячих линий» | в течение года | | | | | РОО, ОО |
| 2. | | Контроль за организацией работы с обучающимися, которые не получили аттестат  о среднем общем образовании:  - сбор информации о трудоустройстве выпускников ОО, в том числе не получивших аттестат;  - мониторинг организации работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА-11 в 2017 году, в том числе с не получившими аттестат;  - наличие плана проведения консультаций для обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2016 году, по обязательным предметам | в течение  учебного года | | | | | РОО, ОО |
| 3 | | Контроль за подготовкой выпускников 11классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА-11:  -мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым учащимися для сдачи ЕГЭ;  - посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи;  - мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА;  - мониторинг индивидуальных консультации учителей-предметников для учащихся;  - привлечение Интернет ресурсов для подготовки к ГИА - 11 в районе, в ОО | в течение  2016 - 2017  учебного года | | | | | РОО, ОО |
| 4 | | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-11:  - наличие необходимых документов;  - мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность аудиторного фонда, наличие металлодетекторов, подавителей сигналов мобильной связи) | февраль-март  2017 года  апрель-май  2017 года  август 2017 года | | | | | РОО |
| 5. | | Органихзация соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ  (условия хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ, процедуры проведения ЕГЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | сентябрь 2016 года - июль 2017 года,  сентябрь - октябрь 2017 года | | | | | РОО |
| 6. | | Контроль миграции выпускников 11-х классов ОО, прибывающих в Троснянский район для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школуна последнем году обучения  в пределах региона | сентябрь 2016 года - май 2017 года | | | | | РОО, ОО |