**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕННОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13 мая 2014 г № 58-а

**О подготовке жилищно-коммунального**

**хозяйства к прохождению осенне-**

**зимнего периода 2014-2015 гг.**

В целях организации своевременной подготовки котельных, тепловых сетей, объектов жилищного фонда, социальной сферы, систем водоснабжения и водоотведения к работе в отопительный период 2014 - 2015 годов, обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами администрация Пенновского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План-график по подготовке котельной, тепловых сетей, объектов водоснабжения и водоотведения к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 гг. (Приложение).

2. Обеспечить своевременную подготовку к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг., находящихся на балансе объектов социальной сферы.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Пенновского сельского поселения Т.И.Глазкову

Глава сельского поселения Т.И.ГЛазкова

# ПЛАН-ГРАФИК

# мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

**к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Стоимость тыс. руб.** | | | **Сроки исполнения** | | **Источники финансирования** | | | | **Ответственный исполнитель** | **Приме**  **чание** |
| **начало** | **Окончание** | **Областной бюджет** | **Собственные средства предприят.** | **Районный бюджет** | **Бюджет сельских поселений** |
| 1 | 3 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| Организационные мероприятия | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Принять Постановление «О подготовке сельского поселения к отопительному сезону в 2014-2015 гг». 2. Получить паспорта готовности сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2014-2015г. |  |  | | |  |  | До 15.05.14  До  15.09.14 |  |  |  |  | Глазкова Т.И.  Глазкова Т.И. |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пенновское сельское поселение** | | | | | | | | | | | | | |
| Котельные и тепловые сети | | | | | | | | | | | | | |
| **Котельная №7**  **П. Рождественский**  Опрессовка котлов и теплотрассы  Ревизия ЗРА  Поверка КИПиА | час | 5 | | 5,3  2,2  11,1 | | 01.07.14 | 01.09.14 |  | 5,3  2,2  11,1 |  |  | Директор  МУЖКП Троснянского района |  |
| **Итого:** |  |  | | **18,6** | |  |  |  | **18,6** |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | | | | | | |
| **Скважина № 22**  **П. Рождественский**  Ревизия ЗРА и электрооборудования |  |  | | 5,0 | | 13.06.14 | 18.08.14 |  | 5,0 |  |  | МУЖКП Троснянского района |  |
| **Скважина № 17**  **п. Колычевский:**  Ревизия ЗРА и электрооборудования | шт. | 1 | | 5,0 | | 15.06.14 | 15.08.14 |  | 5,0 |  |  | Глава  Пенновского с/п |  |
| **Итого:** | | | | **10,0** | |  |  |  | **10,0** |  |  |  |  |
| **Объекты жилищного фонда** | | | | | | | | | | | | | |
| **Жилые дома № 1,2,3,4**  **п. Рождественский**  Опрессовка и промывка системы отопления | час | 16 | | 10,1 | | 15.07.14 | 30.08.14 |  | 10,1 |  |  | Директор  ООО «Коммунальник Тросна» |  |
| **Итого:** |  |  | | **10,1** | |  |  |  | **10,1** |  |  |  |  |
| **Учреждения культуры** | | | | | | | | | | | | | |
| **Пенновский СДК и СБФ.**  Ревизия газового оборудования. |  |  | | 0,6 | | 01.06.14 | 01.09.14 |  |  |  | 0,6 | Глава  Пенновского с/п |  |
| **Колычевский СДК и СБФ.**  Ревизия газового оборудования. |  |  | | 0,6 | | 01.06.14 | 01.09.14 |  |  |  | 0,6 | Глава  Пенновского с/п |  |
| **Итого:** |  |  | | **1,2** | |  |  |  |  |  | **1,2** |  |  |
| **Образовательные учреждения** | | | | | | | | | | | | | |
| **. БОУ ТР ОО «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»**  Опрессовка отопительной системы | час | 5 | | 3,8 | | 04.06.14 | 15.08.14 |  |  | 3,8 |  | МОУ «Октябрьская СОШ» директор - Илюхина М.И. | 2-64-22 |
| **БДОУ ТР ОО Пенновский детский сад «Солнышко».**  Опрессовка отопительной системы | час | 5 | | 3,8 | | 04.06.14 | 15.08.14 |  |  | 3,8 |  | Заведующий д/с |  |
| **Итого:** |  |  | | **7,6** | |  |  |  |  | **7,6** |  |  |  |
| ***ВСЕГО:***  ***по Пенновскому сельскому поселению*** |  |  | | ***47,5*** | |  |  |  | ***38,7*** | ***7,6*** | ***1,2*** |  |  |
| **Итого** |  |  | | **5,0** | |  |  |  |  | **5,0** |  |  |  |