Приложение

к приказу отдела образования

администрации Троснянского района

от 03.12.2014 года № 218

ПЛАН

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования в 2015 году в Троснянском районе

| № п/п | Мероприятия |  | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Этап подготовки |  | ноябрь 2014 г. – апрель 2015 г. | # Отдел образования (далее – РОО), образовательные организации (далее – ОО) |
| 1. | Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) 2014 года, выявление трудностей и определение путей их решения |  | ноябрь 2014 г. | # РОО, ОО |
| 1.1. | Использование аналитических материалов в работе по подготовке учителей и экспертов предметных комиссий |  | весь период | # РОО, ОО |
| 2. | # Обеспечение деятельности организационных структур: |  |  |  |
| 2.1. | Рекомендации составов: |  |  |  |
| 2.1.1. | инженеров-программистов |  | ноябрь 2014 г. | РОО |
| 2.1.2. | работников ППЭ |  | февраль 2015 г. | РОО |
| 3. | # Утверждение нормативных и распорядительных документов Троснянского района: |  |  |  |
| 3.1. | Приведение нормативных и распорядительных документов Троснянского района в соответствие с региональными нормативными и распорядительными документами |  | по мере изменения региональных нормативных и распорядительных документов | # РОО |
| 3.2. | Утверждение порядка и схем: |  |  |  |
| 3.2.1 | пунктов проведения ГИА |  | до 9 марта 2015 г. | РОО |
| 3.2.2. | количества сдающих ГИА по каждому ППЭ |  | до 17 апреля 2015 г. | РОО |
| 3.3. | Аккредитация общественных наблюдателей, их распределение по ППЭ |  | не позднее, чем за две недели до установленной даты каждого экзамена | # РОО |
| 4. | # Организационные мероприятия: |  |  |  |
| 4.3.1. | подготовка ППЭ к ГИА-9: - досрочный период - основной период - дополнительный период |  | февраль-апрель 2015 г. апрель-май 2015 г. июнь 2015 г. | # РОО, ОО |
| 4.3.2. | контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ОГЭ, условий хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ |  | апрель, май-июль, август, сентябрь 2015 г. | # РОО, ОО |
| 4.4. | Создание условий проведения ГИА-9 в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников |  | до 10 марта 2015 г. | # РОО, ОО |
| 4.5. | Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Троснянский район для сдачи ОГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона |  | сентябрь 2014 г. – май 2015 г. | # РОО, ОО |
| 5. | # Ресурсное и финансовое обеспечение ОГЭ, ГВЭ: |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |  |
| 5.1.1. | ППЭ ОГЭ и ГВЭ: - досрочный период - основной период - дополнительный период | апрель 2015 г. май-июнь 2015 г. август-сентябрь 2015 г. |  | # РОО, ОО |
| 6. | # Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения ГИА-9 |  |  |  |
| 6.1. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА | ноябрь 2014 г. – июль 2015 г. |  | РОО, ОО |
| 6.2. | Подготовка и направление в ОРЦОКО: |  |  |  |
| 6.2.1. | сведений о РОО, ОО, выпускниках текущего года | до 10 февраля 2015 г. |  | РОО, ОО |
| 6.2.2. | сведений о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | до 10 февраля 2015 г. |  | РОО |
| 6.2.3 | отнесение участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений |  | РОО, ОО |
| 6.2.4. | сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели) | до 23 марта, до 6 мая, 17 августа 2015 г. ( в зависимости от этапа) |  | РОО, ОО |
| 6.2.5. | сведений об экспертах ПК | не позднее 2 недель до экзамена |  | РОО |
| 6.2.6. | о наличии допуска выпускников к прохождению ГИА-9 | в течение 2 дней со дня принятия решения |  | РОО, ОО |
| 6.2.7. | сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | в течение суток со дня проведения экзамена |  | РОО |
| 7. | # Организация обучения: |  |  |  |
| 7.1. | Участие привлекаемых специалистов к проведению ГИА-9 в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ОГЭ, ГВЭ в 2015 году | весь период |  | РОО |
| 7.2. | Участие в обучающих семинарах федерального, регионального и муниципального уровней: | весь период |  | РОО |
| 7.2.1. | членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации) |  |  |  |
| 7.3. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ: |  |  |  |
| 7.3.1. | участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ | до 15 апреля 2015 г. |  | РОО, ОО |
| 7.3.2. | ответственных за проведение ОГЭ в Троснянском районе | декабрь 2014г. |  | РОО |
| 7.3.3. | инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА в Троснянском районе | ноябрь/декабрь 2014г. |  | РОО |
| 7.3.4. | лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ в ППЭ | до 15 мая 2015 г. |  | # РОО |
| 8. | # Информирование о проведении ОГЭ |  |  |  |
| 8.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ОГЭ в СМИ: |  |  |  |
| 8.1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ОГЭ с участием ОО, общественности | весь период |  | РОО |
| 8.1.2. | публикация материалов о подготовке и проведении ОГЭ в СМИ в том числе: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9, местах регистрации на сдачу ОГЭ о сроках проведения ГИА-9 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ | до 31 декабря 2014г.; до 1 апреля 2015 г. до 20 апреля 2015 г. до 20 апреля 2015 г. |  | РОО |
| 8.2. | Информационно-разъяснительная работа с родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, телефоны «горячей линии») | весь период |  | РОО, ОО |
| 8.3. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, участников ОГЭ инструкций по проведению ОГЭ | январь-апрель 2015 г. |  | РОО |
| 8.4. | Обеспечение ОО комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по технологии проведения ОГЭ | февраль-апрель 2015 г. |  | РОО |
| 8.5. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников | весь период |  | ОО |
| 8.6. | Работа «горячей линии» по вопросам ОГЭ, ГВЭ | январь-июль 2015 г. |  | РОО, ОО |
| 8.7. | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению ОГЭ | ноябрь 2014 г. – май 2015 г. |  | ОО |
| II. | Проведение ОГЭ и ГВЭ в досрочный и основной периоды ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ОГЭ и ГВЭ |  |  |  |
| 1.1. | Создание специальных условий для участников ОГЭ, ГВЭ: - выпускников с ограниченными возможностями здоровья - выпускников ОО уголовно-исполнительной системы | до марта 2015 г. |  | РОО |
| 1.2. | Получение и доставка экзаменационных материалов для проведения ОГЭ с соблюдением необходимых мер информационной безопасности | апрель, май-июнь, август-сентябрь 2015 г. |  | РОО |
| 1.3. | Проведение ОГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Министерства образования и науки РФ | апрель, май-июнь, август-сентябрь 2015 г. |  | РОО |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения |  |  |  |
| 2.1. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ОГЭ, ГВЭ | апрель-июнь, август, сентябрь 2015 г. |  | РОО, общественные наблюдатели |
| 2.2. | Контроль за организацией доставки экзаменационных материалов, передачей, хранением и уничтожением материалов строгой отчетности по ОГЭ, ГВЭ | по срокам в течение 2015 г. |  | РОО |
| 2.3. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности в ППЭ | апрель-июнь 2015 г. |  | РОО, общественные наблюдатели |
| 3. | Организация оповещения о результатах ОГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций) |  |  |  |
| 3.1. | Организация оповещения участников об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ. | в сроки, установленные Рособрнадзором |  | РОО, ОО |
| III. | Этап анализа и разработки предложений | июль-август 2015 г. |  |  |
| 1. | Подготовка и предоставление: |  |  |  |
| 1.3. | итоговых протоколов результатов ГИА -9 в ОО | май-июнь 2015 г.; июль 2015 г. |  | РОО |
| 1.5 | отчетных материалов по анализу результатов ОГЭ - в ОРЦОКО | август 2015 г. |  | РОО |
| Подготовка и представление в Департамент сводного аналитического отчета и предложений по совершенствованию проведения ОГЭ |  | август 2015 г. |  | РОО |