Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры и искусства,сохранение и реконструкция

военно-мемориальных объектов в

Троснянском районе Орловской области на

2025-2029 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы и их значениях

| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Единицы измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля педагогического персонала первой и высшей квалификационной категории | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество образовательных программ | Ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3. | Доля обучающихся принимающих участие в конкурсах, смотрах, фестивалях и других мероприятиях | % | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| 4. | Количество призовых мест, занятых на выездных фестивалях, смотрах, конкурсах и других мероприятиях | Ед. | 45 | 53 | 56 | 58 | 60 |
| 5. | Количество педагогов систематически повышающих свою квалификацию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля выпускников, продолживших обучение по специальности в ВУЗах, СУЗах | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Обеспечение приема учащихся в МБУДО «Троснянская детская школа искусств»от | Человек | 20 | 20 | 17 | 16 | 16 |
| 8. | Количество районных мероприятий | Ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9. | Количество культурно-досуговых формирований в учреждениях культуры района | Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры | Ед. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11. | Количество посещений библиотек учреждениях культуры | Ед. | 26900 | 27000 | 27100 | 27100 | 27100 |
| 12. | Количество экземпляров книжных изданий в расчете на 1 жителя | Экз. | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 13 | Количество проведенных семинаров и мероприятий других форм по повышению квалификации работников культуры | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 15. | Количество паспортизированных объектов культурного наследия | Ед. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 16 | Обеспеченность объектов культурного наследия учетной документацией | Ед. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры и искусства,сохранение

и реконструкция военно-мемориальных объектов

в Троснянском районе Орловской области на

2025-2029 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

| № | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | муниципальная программа «Развитие культуры и искусства,сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Троснянском районе Орловской области на 2025-2029 годы» | отдел культуры и архивного дела | 2025 | 2029 | 68702,8 | 17611,9 | 13091,9 | 11333,0 | 13333,0 | 13333,0 |
|  |  |  | райбюджет |  | 67037,8 | 16666,9 | 12911,9 | 11153,0 | 13153,0 | 13153,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источ. |  | 965,0 | 245,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 700,0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Троснянском районе Орловской области на 2025 -2029 годы». | МБУДО «Троснянская ДШИ» | 2025 | 2029 | 30571,3 | 7251,3 | 6080,0 | 5080,0 | 6080,0 | 6080,0 |
|  |  |  | райбюджет |  | 30106,3 | 7106,3 | 6000,0 | 5000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 465,0 | 145 | 80 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Развитие и модернизация материально-технической базы | МБУДО «Троснянская ДШИ» | 2025 | 2029 | 148,7 | 148,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | райбюджет |  | 148,7 | 148,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Обновление и пополнение материально-технической базы учреждений(монтаж и установка видеонаблюдения,пожарной сигнализации) | МБУДО «Троснянская ДШИ» | 2025 | 2029 | 148,7 | 148,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | райбюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Оснащение детских школ искусств(по видам искусств) музыкальными иструментами,оборудова-нием и учебными материалами |  | 2025 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | райбюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федер. бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Развитие и реализация творческого потенциала личности ребенка через систему дополнительного образования детей | МБУДО «Троснянская ДШИ» | 2025 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Поддержка и поощрение талантливых и одаренных детей | МБУДО «Троснянская ДШИ» | 2025 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3: Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников | МБУДО «Троснянская ДШИ» | 2025 | 2029 | 41,6 | 9,1 | 5,2 | 3,4 | 10,5 | 13,4 |
|  |  |  | райбюджет |  | 41,6 | 9,1 | 5,2 | 3,4 | 10,5 | 13,4 |
| 1.3.1. | Создание условий для профессиональной подготовки педагогических и руководящих работников | МБУДО «Троснянская ДШИ» | 2025 | 2029 | 41,6 | 9,1 | 5,2 | 3,4 | 10,5 | 13,4 |
|  |  |  | райбюджет |  | 41,6 | 9,1 | 5,2 | 3,4 | 10,5 | 13,4 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 Обеспечение деятельности МБУДО «Троснянская ДШИ | МБУДО «Троснянская ДШИ» | 2025 | 2029 | 30381,0 | 7093,5 | 6074,8 | 5076,6 | 6069,5 | 6066,6 |
|  |  |  | райбюджет |  | 29916,0 | 6948,5 | 5994,8 | 4996,6 | 5989,5 | 5986,6 |
|  |  |  | Внебюдж.источ. |  | 465,0 | 145,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | Внедрение новых организационно-финансовых механизмов. | МБУДО «Троснянская ДШИ» | 2025 | 2029 | 30381,0 | 7093,5 | 6074,8 | 5076,6 | 6069,5 | 6066,6 |
| 1.4.2 | Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны,услуги пультовой охраны(тревожная кнопка) |  | райбюджет |  | 29759,1 | 6921,6 | 5962,3 | 4964,1 | 5957 | 5954,1 |
|  |  |  | Внебюдж.источники |  | 465,0 | 145,0 | 80 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | райбюджет |  | 156,9 | 26,9 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие культуры и искусства в Троснянском районе Орловской области на 2025-2029 годы». | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 2025 | 2029 | 36654,1 | 9495,2 | 6858,9 | 6100,0 | 7100,0 | 7100,0 |
|  |  |  | райбюджет |  | 35454,1 | 8695,2 | 6758,9 | 6000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
|  |  |  | Внебюдж.источн. |  | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Областной бюджет Федеральный бюджет |  | 700,0 0 | 700,0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 .1. | Основное мероприятие 1 Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры Троснянского района | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 2025 | 2029 | 7697,2 | 2378,1 | 1435,4 | 1363,2 | 1393,7 | 1126,8 |
|  |  |  | Районный бюджет |  | 6767,2 | 1640,1 | 1387,4 | 1315,2 | 1345,7 | 1078,8 |
|  |  |  | Внебюд.источ. |  | 230,0 | 38,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет Областной бюджет |  | 0 700,0 | 0 700,0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2.1.1. | Обеспечение функционирования и комплексной безопасности учреждений культуры, обновление и пополнение материально-технической базы ( приобретение светозвукотехнического оборудования,звукоусили- тельной аппаратуры ) | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 2025 | 2029 | 7697,2 | 2378,1 | 1435,4 | 1363,2 | 1393,7 | 1126,8 |
|  |  |  | Районный бюджет |  | 6621,2 | 1614,1 | 1357,4 | 1285,2 | 1315,7 | 1048,8 |
|  |  |  | Внебюд.источ. |  | 230,0 | 38 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
|  |  |  | Областной бюджет Федеральный бюджет |  | 700,0 0 | 700,0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 | Создание и распространение информационно-пропагандистских материалов антиэкстремистской и антитеррористической направленности Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров(автоклубов) для обслуживания сельского поселения Укрепление материально-технической базы Услуги по охране объекта РДК(ЧОП) Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны ,услуги пультовой охраны(тревожная кнопка) | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 2025 Районный бюджет 2025 Районный бюджет Областной бюджет 2025 Районный бюджет 2025 Районный бюджет 2025 райбюджет | 2029 2029 2029 2029 2029 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146,0 146,0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,0 26,0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,0 30,0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,0 30,0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,0 30,0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,0 30,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала личности. | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 2025 | 2029 | 11,0 | 10,0 | 0,0 | 0 | 0 | 1,0 |
|  |  |  | райбюджет |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  | Внеб.источ. |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Развитие творческого потенциала населения, проживающего на территории Троснянского района | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 2025 | 2029 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  | райбюджет |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  | Внеб.источ. |  | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Развитие самодеятельного художественного творчества и сохранение традиций родного края. | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 2025 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Создание условий для укрепления единства нации, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан | Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 2025 Внебюд.источн | 2029 | 5,0 5,0 | 5,0 5,0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2.3 | Основное мероприятие3 Совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания населения. | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 2025 | 2029 | 265,9 | 35,0 | 34,2 | 78,6 | 47,9 | 70,2 |
|  |  |  | райбюджет |  | 265,9 | 35,0 | 34,2 | 78,6 | 47,9 | 70,2 |
| 2.3.1 | Формирование фондов библиотек | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 2025 | 2029 | 229,5 | 28,2 | 30 | 67,6 | 43,7 | 60,0 |
|  |  |  | райбюджет |  | 229,5 | 28,2 | 30 | 67,6 | 43,7 | 60,0 |
| 2.3.2 | Содействие развитию библиотечной системы в районе и улучшению материально-технической базы. | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объедин ение | 2025 | 2029 | 36,4 | 6,8 | 4,2 | 11,0 | 4,2 | 10,2 |
|  |  |  | Райбюд жет |  | 36,4 | 6,8 | 4,2 | 11,0 | 4,2 | 10,2 |
| 2.4 | Основное мероприятие4 Модернизация систем ы культурного обслуживания | БУК Библиотечно-информационно-досуговое | 2025 | 2029 | 28680,0 | 7072,1 | 5389,3 | 4658,2 | 5658,4 | 5902,0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | населения и подготовки кадров в сфере культуры | объединение | райбюджет |  | 28420 | 7020,1 | 5337,3 | 4606,2 | 5606,4 | 5850,0 |
|  |  |  | Внебюдж.источ. |  | 260,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| 2.4.1 | Обеспечение эффективного функционирования системы оплаты труда и профессиональной подготовки специалистов сферы культуры, обучение работников на курсах повышения квалификации | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 2025 | 2029 | 28680 | 7072,1 | 5389,3 | 4658,2 | 5658,4 | 5902,0 |
|  |  |  | райбюджет |  | 28420 | 7020,1 | 5337,3 | 4606,2 | 5606,4 | 5850,0 |
|  |  |  | Внебюдж.источ. |  | 260,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
|  |  |  | Област.бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры. Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, членов кружков, клубных формирований и любительских объединений. | БУК Библиотечно-информационно-досуговое о бъединение | 2025 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3 | Социально-культурные инновационные проекты и инициативы, текущий ремонт здания(Районный Дом культуры). | БУК Библиотечно-информационно-досуговое о бъединение | 2025 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | райбюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Област-ной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4 | Поддержка добровольческих(волонтерских)и некомерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности |  | 2025 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | райбюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюд.источник |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Сохранение объектов культурного наследия, сохранение и реконструкция военно- мемориальных объектов в Троснянском районе Орловской области на 2025-2029 годы». | Отдел культуры и архивного дела | 2025 | 2029 | 1477,4 | 865,4 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюд.источ. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федер.бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | райбюджет |  | 1477,4 | 865,4 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 Сохранение объектов культурного наследия. |  | 2025 | 2029 | 1477,4 | 865,4 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
|  |  |  | Внебюд.источ. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | райбюджет |  | 1477,4 | 865,4 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
|  |  |  | Облас.бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Фед.бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Паспортизация братских захоронений и мемориалов, реставрационные и ремонтные работы на объектах культурного наследия |  | 2025 | 2029 | 1477,4 | 865,4 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
|  |  |  | Внеб.источ. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | райбюджет |  | 1477,4 | 865,4 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
|  |  |  | Област .бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федербюдж. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция

военно-мемориальных объектов

в Троснянском районе Орловской области на

2025-2029 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов районного бюджета, сельских поселений, внебюджетных источников, юридических лиц на реализацию целей муниципальной Программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, основного мероприятия |  | Оценка расходов по годам реализации, годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего по программе |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства,сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Троснянском районе Орловской области на 2025-2029 годы» | всего | 68702,8 | 17611,9 | 13091,9 | 11333,0 | 13333,0 | 13333,0 |
|  |  | районный бюджет | 67037,8 | 16666,9 | 12911,9 | 11153,0 | 13153,0 | 13153,0 |
|  |  | областной бюджет | 700,0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 965,0 | 245,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Троснянском районе Орловской области на 2025 -2029 годы». | всего | 30571,3 | 7251,3 | 6080,0 | 5080,0 | 6080,0 | 6080,0 |
|  |  | районный бюджет | 30106,3 | 7106,3 | 6000,0 | 5000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 465,0 | 145,0 | 80 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Подпрограмма 3 | «Развитие культуры и искусства в Троснянском районе Орловской области на 2025-2029 годы». | всего | 36654,1 | 9495,2 | 6858,9 | 6100,0 | 7100,0 | 7100,0 |
|  |  | районный бюджет | 35454,1 | 8695,2 | 6758,9 | 6000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
|  |  | областной бюджет | 700,0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | «Сохранение объектов культурного наследия, сохранение и реконструкция военно- мемориальных объектов в Троснянском районе Орловской области на 2025-2029 годы». | всего | 1477,4 | 865,4 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
|  |  | районный бюджет | 1477,4 | 865,4 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры и искусства,сохранение и реконструкция

военно-мемориальных объектов в

Троснянском районе Орловской области

на  2025-2029 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств областного и районного бюджета

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, основного мероприятия | Код бюджетной классификации* |  |  |  |  | Расходы бюджетных средств (тыс.руб.) по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | всего по программе | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и искусства,сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов Троснянском районе Орловской области на 2025-2029 годы» | Отдел культуры и архивного дела администрации Троснянского района | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 67737,8 | 17366,9 | 12911,9 | 11153,0 | 13153,0 | 13153,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Троснянском районе Орловской области на 2025- 2029годы». | МБУДО «Троснянская ДШИ» | 07 | 03 | 6310181200 | 610 | 30106,3 | 7106,3 | 6000,0 | 5000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|  |  |  | 07 | 03 | 63101L5190 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 07 | 03 | 6310172650 | 610 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 07 | 03 | 631015190 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 07 | 03 | 6310172830 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.0. | Развитие и модернизация материально-технической базы,(монтаж и установка видеонаблюдения и пожарной сигнализации) | МБУДО «Троснянская ДШИ» | 0 05 | 0703 | 6310181200 | 000 | 148,7 | 148,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.0 | Развитие и реализация творческого потенциала личности ребенка через систему дополнительного образования детей | МБУДО «Троснянская ДШИ» | 005 | 0703 | 0000 0 00000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.0 | Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников | МБУДО «Троснянская ДШИ» | 005 | 0703 | 6310181200 | 610 | 41,6 | 9,1 | 5,2 | 3,4 | 10,5 10,5 | 13,4 |
| Основное мероприятие 4.0 | Обеспечение деятельности МБУДО «Троснянская ДШИ | МБУДО «Троснянская ДШИ» | 005 | 0703 | 6310181200 | 610 | 29916,0 | 6948,5 | 5994,8 | 4996,6 | 5989,5 | 5986,6 |
|  |  |  | 005 | 0703 | 6310172650 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 005 | 0703 | 6310172830 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие культуры и искусства в Троснянском районе Орловской области на 2025-2029 годы». | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 005 005 005 | 0801 0801 0801 | 6320281200 63202L4670 6320272650 | 000 612 612 | 35454,1 0 700,0 | 8695,2 0 700,0 | 6758,9 0 | 6000,00 0 | 7000,0 0 | 7000,0 0 |
| Основное мероприятие 1.0. | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры Троснянского | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 005 005 | 0801 0801 | 6320281200 6320272650 | 610 610 | 6767,2 700,0 | 1640,1 700,0 | 1387,4 0 | 1315,2 0 | 1345,7 0 | 1078,8 0 |
| Основное мероприятие 2.0. | Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала личности. | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 005 | 0801 | 6320281200 | 610 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 3.0. | Совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания населения. | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 005 005 | 0801 0801 | 6320281200 6320272320 | 610 610 | 265,9 0 | 35,0 0 | 34,2 | 78,6 0 | 47,9 0 | 70,2 0 |
|  |  |  | 005 | 0801 | 6320272320 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 005 | 0801 | 6320272830 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 005 | 0801 | 6320272650 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.0. | Модернизация систем ы культурного обслуживания | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 005 | 0801 | 6320281200 | 610 | 28420,0 | 7020,1 | 5337,3 | 4606,2 | 5606,4 | 5850,0 |
| Подпрограмма3 | «Сохранение объектов культурного наследия, сохранение и реконструкция военно- мемориальных объектов в Троснянском районе Орловской области на 2025-2029 годы». | Отдел культуры и архивного дела администрации Троснянского района | 005 | 0801 | 6330181730 | 240 | 1477,4 | 865,4 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
| Основное мероприятие 1.0. | Сохранение объектов культурного наследия. |  | 005 | 0801 | 6330181730 | 240 | 1477,4 | 865,4 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
|  |  |  | 005 | 0801 | 63301L2990 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 005 | 0801 | 6330171790 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры и искусства, сохранение

и реконструкция военно-мемориальных объектов в

Троснянском районе Орловской области на

2025-2029 годы»

План реализации муниципальной Программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программ, тыс. рублей |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Троснянском районе Орловской области на 2025-2029 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 Частичный ремонт помещений | МБУДО «Троснянская ДШИ» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности учреждений культуры за счет реализации новых принципов финансирования |
| Мероприятие 1.1.2 Установка тревожной кнопки | МБУДО «Троснянская ДШИ» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1.3 Приобретение музыкальных инструментов | МБУДО «Троснянская ДШИ» | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства. |
|  |  | Федер.бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1.4 Приобретение школьного оборудования (стеллажи, столы, стулья, вешалки, мольберты и пр.) | МБУДО «Троснянская ДШИ» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
|  |  | Област.бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федер.бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1.5 Приобретение компьютерного оборудования | МБУДО «Троснянская ДШИ» | районный бюдже т | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников. |
| Мероприятие 1.1.6 Приобретение комплектующих для подключения к сети « Интернет»,реализация наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов | МБУДО «Троснянская ДШИ» | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников. |
| Мероприятие 1.1.7 Пошив хореографических костюмов, танцевальной обуви | МБУДО «Троснянская ДШИ» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| Мероприятие 1.1.8 Монтаж и установка видеонаблюдения и пожарной сигнализации | МБУДО «Троснянская ДШИ» | Районный бюджет | 148,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2.1 Организация и проведение праздников «Семейное музицирование», «Праздник вокально-хоровой музыки», «Новогодний переполох», «Для пап и мам» и др. | МБУДО «Троснянская ДШИ» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством дополнительных образовательных услуг. |
| Мероприятие 1.2.2 Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню защиты детей, Дню освобождения Троснянского района от немецко-фашистских захватчиков, Дню Защитника Отечества, Международному Женскому Дню, Дню Матери и др. | МБУДО «Троснянская ДШИ» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством дополнительных образовательных услуг. |
| Мероприятие 1.2.3 Организация выездных концертов для учащихся школ, детских садов, ветеранов войны и труда, трудовых коллективов | МБУДО «Троснянская ДШИ» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством дополнительных образовательных услуг. |
| Мероприятие 1.2.4 Проведение ежегодного отчетного концерта | МБУДО «Троснянская ДШИ» | районный бюджет |  |  |  |  |  | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством дополнительных образовательных услуг. |
| Мероприятие 1.2.5 Проведение районного конкурса детского художественного творчества «Узоры родной стороны» | МБУДО «Троснянская ДШИ» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством дополнительных образовательных услуг. |
| Мероприятие 1.3.1 Обучение на курсах повышения квалификации руководящих и педагогических работников | МБУДО «Троснянская ДШИ» | районный бюджет | 9,1 | 5,2 | 3,4 | 10,5 | 13,4 | Повышение уровня квалификации руководящих и педагогических работников |
| Мероприятие 1.3.2 Участие в областных, зональных, всероссийских, межрегиональных семинарах, конференциях, мастер-классах | МБУДО «Троснянская ДШИ» | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение мер поддержки педагогов и талантливых детей.. |
| Мероприятие 1.4.1 Заработная плата | МБУДО «Троснянская ДШИ» | районный бюджет областной бюджет | 4919,4 0 | 4389,8 0 | 3524,1 0 | 4443,0 0 | 4371,7 0 | Повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности |
| Мероприятие 1.4.2 Начисления на заработную плату | МБУДО «Троснянская ДШИ» | районный бюджет областной бюджет | 1471,1 0 | 1383,0 0 | 1281,9 0 | 1320,3 0 | 1320,2 0 | . |
| Мероприятие 1.4.3 Услуги связи | МБУДО «Троснянская ДШИ» | районный бюдж ет | 18,9 | 16,5 | 16,3 | 18,5 | 18,5 |  |
|  |  | Внеб.источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.4.4 Транспортные услуги | МБУДО «Троснянская ДШИ» | Внеб.источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.4.5 Работы и услуги по содержанию имущества | МБУДО «Троснянская ДШИ» | районный бюджет | 195,4 | 107,9 | 108,0 | 148,0 | 263,0 |  |
|  |  | Внеб.источники | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| Мероприятие 1.4.6 Прочие работы, услуги | МБУДО «Троснянская ДШИ» | районный бюджет | 287,3 | 11,0 | 12,0 | 11,5 | 11,6 |  |
|  |  | Внеб.источники | 11,5 | 10,0 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  |
| Мероприятие 1.4.7 Прочие расходы | МБУДО «Троснянская ДШИ» | районный бюджет Внеб.источники | 0 0 | 59,4 0 | 16,4 6,2 | 0,0 0,0 | 1,0 0,0 |  |
| Мероприятие 1.4.8 Увеличение стоимости материальных запасов | МБУДО «Троснянская ДШИ» | Внеб.источники | 128,2 | 63,0 | 57,6 | 63,8 | 63,8 |  |
|  |  | райбюджет | 19,3 | 9,70 | 10,3 | 15,4 | 0,6 |  |
| Мероприятие 1.4.9 Прочие выплаты | МБУДО «Троснянская ДШИ» | районный бюд жет | 37,1 | 17,5 | 27,6 | 32,8 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюдж.источ. | 3,3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Мероприятие 2.1.1 Ремонт здания РДК: -Ремонт фасада здания; - косметический ремонт методических кабинетов; | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | Внебюдж.источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комплексное выполнение намеченных Программой мероприятий приведет к улучшению качества предоставляемых услуг, повышению уровня библиотечного обслуживания |
| Мероприятие 2.1.2 Своевременная оплата коммунальных услуг (электроэнергия, отопление, водоснабжение и пр.) | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | районный бюджет | 284,7 | 345,9 | 194,2 | 228,9 | 240,4 |  |
| Мероприятие 2.1.3 Обслуживание газового оборудования | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | районный бюджет | 9,6 | 10,2 | 16,7 | 19,4 | 19,4 |  |
| Мероприятие 2.1.4 Оплата по договору ответственных за газовое оборудование | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | районный бюджет | 95,2 | 100,0 | 41,0 | 65,9 | 65,9 |  |
| Мероприятие 2.1.5 Услуги связи (телефон, интернет) Мероприятие 2.1.6 Оплата налогов, пошлин и других обязательных платежей | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | районный бюджет районный бюджет | 76,4 8,5 | 52,0 8,3 | 61,9 6,4 | 65,3 7,6 | 66,0 10,8 |  |
|  |  | Внебюд. источн. | 0,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.7 Приобретение ГСМ и запчастей | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | районный бюджет | 35,0 | 35,0 | 25,0 | 34,0 | 135,0 |  |
| Мероприятие 2.1.8 Оплата командировочных | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | районный бюджет | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.9 Приобретение свето-звукотехнического и компьютерного оборудования (укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек) | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | районный бюджет федеральный бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 88,9 0 |  |
|  |  | Област. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.10 Приобретение сценических аксессуаров ,костюмов, обуви и др. | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюдж.источники | 10,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Мероприятие 2.1.11 Работы, услуги по содержанию имущества ,капит. ремонт РДК,услуги по охране объекта РДК(ЧОП) | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | районный бюджет | 774,6 | 801,4 | 625,6 | 686,5 | 418,4 |  |
|  |  | Внебюд. источ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Област. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.12 Транспортные услуги | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | районный бюджет | 0 | 0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1.13 Увеличение стоимости материальных запасов | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | районный бюджет | 311,2 | 32,8 | 331,7 | 194,9 | 34,0 |  |
|  |  | Внебюдж.источники | 27,4 | 48,0 | 48,0 | 38,0 | 38,0 |  |
| Мероприятие 2.1.14 Прочие работы и Услуги Мероприятие2.1.15 Укрепление материально-технической базы(приобретение головной радиосистемы, шатров, палаток, звукоусилительной аппаратуры) по наказам избирателей | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | районный бюджет | 44,9 | 1,8 | 0 | 43,2 | 0 |  |
|  |  | Внебюдж.источники Областной бюджет | 0,0 700,0 | 0,0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  |
| Мероприятие 2.2.1 Проведение государственных, профессиональных праздников, праздников, посвященных юбилейным и памятным датам, календарные праздники (День Защитника Отечества, День России, День Победы, День защиты детей, День семьи, День матери, День района и др,) | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,0 |  |
| Мероприятие 2.2.2 Проведение районных фестивалей детского и юношеского творчества | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | Внебюдж.источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2.3 Поддержка участия молодых дарований в областных и всероссийских конкурсах, фестивалях, выставках Мероприятие 2.3.1 Комплектование библиотечных фондов | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | Внебюдж.источники районный бюджет | 10,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |
| Мероприятие 2.3.2 Подписка на периодические издания | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | районный бюджет | 28,2 | 30,0 | 67,6 | 43,7 | 60 |  |
| Мероприятие 2.3.3 Приобретение оргтехники, программное обеспечение | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | районный бюджет | 6,8 | 4,2 | 11,0 | 4,2 | 10,2 |  |
| Мероприятие 2.4.1 Оплата труда и прочие выплаты | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | районный бюджет | 5440,1 | 4200,0 | 3344,0 | 4109,4 | 4450,0 |  |
|  |  | Внебюдж.источники | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
|  |  | Област.бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.4.2 Начисления на з/плату | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | районный бюджет | 1580,0 | 1137,3 | 1262,2 | 1492,5 | 1400,0 |  |
|  |  | Внебюдж.источники | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |
|  |  | Област.бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.4.3 Организация торжественного мероприятия к Дню работника культуры, мероприятий, посвященных Дню библиотек | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.4.4 Обучение работников на курсах повышения квалификации | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 |  |
| Мероприятие 2.4.5 | БУК Библиотечно-информационно-досуговое объединение |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация выездных концертов творческих коллективов, участников кружков и любительских объединений |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.1.1 Паспортизация братских захоронений и мемориалов, и ремонтные работы на объектах культурного наследия | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 865,4 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | Увеличение объектов культурного наследия, увеличение паспортизированных объектов культурного наследия, увеличение обеспеченности объектов культурного наследия учетной документацией |
|  |  | Внебюд. Источ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Област.бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федер.бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | районный бюджет | 16016,3 | 12911,9 | 11153,0 | 13153,0 | 13153,0 |  |
|  |  | Внебюдж.источники | 245,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |  |
|  |  | Област.бюджет | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федер.бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Всего | 17611,9 | 13091,9 | 11333,0 | 13333,0 | 13333,0 |  |