Приложение 1

к приказу отдела образования

администрации Троснянского района

от 17 ноября 2016 г. № 250

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в Троснянском районе в 2017 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
|  **I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего образования в 2016 году** |
| 1. | Подведение итогов проведения ГИА - 9 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях в том числе: |  |  |
| - обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА - 9 в 2016 году | август 2016 года | Отдел образования (далее –РОО), образовательные организации (далее – ОО) |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Проведение независимой оценки качества подготовки обучающихся в Орловской области на 2016 - 2017 учебный год:- по обществознанию (8 класс);- по географии (8 класс) | в соответствии с планом ОРЦОКО, декабрь 2016 года февраль 2017 года | РОО, ОО |
| 2. | Участие в региональных репетиционных экзаменах в форме ОГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся предстоящей государственной итоговой аттестации | ноябрь 2016 года, февраль-апрель 2017 года | РОО, ОО |
| 3. | Проведение районными методическими объединениями учителей-предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА - 9 с привлечением специалистов БУ ОО ДПО «ИРО» и членов ПК | в течение года | РОО |
| Ш. Нормативное правовое обеспечение ГИА - 9 |
| 1. | Приведение нормативных и распорядительных документов Троснянского района в соответствие с региональными нормативными и распорядительными документами | по мере изменения региональных нормативных и распорядительных документов | РОО |
| 2. | Подготовка и аккредитация общественных наблюдателей, их распределение по ППЭ | не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена | РОО |
| 3. | Утверждение на муниципальном уровне персональных составов: |  |  |
| 3.1. | инженеров-программистов  | ноябрь 2016 года | РОО |
| 3.2. | муниципальных координаторов  | октябрь 2016 года | РОО |
| 3.3. | работников ППЭ  | февраль 2017 года | РОО |
| Финансовое обеспечение ГИА - 9 |
| 1. | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА - 9 в Троснянском районе (разработка проекта) | июль-август 2016 года | РОО |
| 2. | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 2.1 | пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ:- досрочный период;-основной период;-дополнительный период | март - апрель 2017 годамай - июнь 2017 года сентябрь 2017 года | РОО, ОО |
| 2.2 | Оснащение ППЭ видеонаблюдением | март - июнь 2017 года, сентябрь 2017 года | РОО |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА - 9 |
| 1. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ:  |  |  |
|  1.1. | - инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА на муниципальном уровне | январь 2017 года | РОО |
| 1.2. | - лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ в ППЭ:- руководителей ППЭ;- организаторов в аудиториях; - технических специалистов | март - май 2017 годаапрель - май 2017 годамарт - май 2017 года | РОО |
| Организационное сопровождение ГИА - 9 |
| 1. | Проведение совещания с представителями МВД России по вопросу обеспечения присутствия сотрудников на ППЭ, а также содействия работникам ППЭ по соблюдению Порядка проведения ГИА-9 в ППЭ | февраль 2017 года | РОО |
| 2. | Организация работы по подготовке к проведению ГИА - 9 по учебным предметам: |  |  |
| 2.1. | - прием заявлений на участие в ГИА - 9 | август - сентябрь 2016 года, январь - февраль 2017 года | ОО |
| 3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА - 9 в 2017 году из числа выпускников ОО текущего года, лиц не прошедших ГИА - 9 в 2016 году, лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 октября 2016 года | РОО |
| 4. | Внесение данных в Региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА – 9 обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (далее - РИС) и передача сведений в ФГБУ «Федеральный центр тестирования»: | по отдельному графику | РОО, ОО |
| 4.1. | о РОО, ОО, выпускниках текущего года | февраль 2017 года | РОО |
| 4.2. |  о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | февраль 2017 года | РОО |
| 4.3. |  об участниках ОГЭ, ГВЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ОГЭ, ГВЭ, сведения о форме ГИА | март 2017 года | РОО |
| 4.4. | об отнесении участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов  | в течение 2 дней со дня получения сведений | РОО |
| 4.5. | о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели, уполномоченные представители ГЭК) с указанием реквизитов приказов отдела образования | за две недели до начала каждого этапа | РОО |
| 4.6. | о наличии допуска выпускников к прохождению ГИА | в течение 2 дней со дня принятия решения | РОО |
| 4.7. | об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | в течение суток со дня проведения экзамена | РОО |
| 5. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ | март, май 2017 | РОО |
| 6. | Создание специальных условий для участников ОГЭ, ГВЭ:- выделение отдельных аудиторий для проведения экзаменов;- увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа;- привлечение ассистентов;- организация ППЭ на дому;- предоставления возможности выполнения экзаменационной работы с использованием компьютера | до марта 2017 года | РОО |
| 7. | Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА, получение и доставка в ППЭ экзаменационных материалов для проведения ОГЭ | март,апрель, май - июль, сентябрь 2017 года | РОО |
| 8. | Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА - 9 в Троснянском районе и ОО, расположенных на территории Троснянского района | октябрь 2016 года | РОО, ОО |
| 9. | Формирование состава муниципальных координаторов ОГЭ, муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА и обеспечению взаимодействия с РИС | ноябрь 2016 года | РОО |
| 10. | Определение и утверждение мест расположения пунктов проведения ГИА - 9 с наличием аудиторного фонда  | декабрь 2016 года | РОО |
| 11. | Организация оповещения участников об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ | в сроки, установленные приказом Минобрнауки РФ № 1384  | РОО, ОО |
| 12. | Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий | май 2017 года | РОО, ОО |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 9 |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА - 9 в СМИ: |  |  |
| 1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием представителей ОО, общественности  | весь период | РОО, ОО |
| 1.2. | публикация материалов о подготовке и проведении ОГЭ, ГВЭ в СМИ в том числе:о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ОГЭ, ГВЭ;о сроках проведения ГИА;о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ | не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявленияне позднее чем за месяц до начала экзаменов | РОО |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | весь период | РОО, ОО |
| 3. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, ГВЭ участников ОГЭ, ГВЭ инструкций по проведению ОГЭ, ГВЭ | январь - апрель 2017 года | РОО, ОО |
| 4. | Обеспечение ОО комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по технологии проведения ОГЭ, ГВЭ | февраль-апрель 2017 года | РОО |
| 5. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников  | весь период | РОО, ОО |
| 6. | Работа «горячих линий» по вопросам ОГЭ, ГВЭ | сентябрь 2016 года - август 2017 года | РОО, ОО |
| 7. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организациии проведению ОГЭ, ГВЭ | сентябрь 2016 года, апрель-май 2017 года  | РОО, ОО |
| 8. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 9, их родителям (законным представителям)  | весь период | РОО, бюджетное образовательное учреждение Троснянского района Орловской области для детей, нуждающихся в психолого – педагогической и медико – социальной помощи «Троснянский Центр психолого – медико – социального сопровождения», ОО |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-9**
 |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА - 9 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ОГЭ:- мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА - 9;- мониторинг наличия информационных стендов в ОО;- мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний;- работа муниципальных и школьных «горячих линий»  | в течение года | РОО, ОО |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки к ОГЭ и ГВЭ, в том числе: | весь период | РОО |
| 2.1. | контроль за подготовкой ППЭ к ГИА:- проверка наличия необходимых документов;- мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность аудиторного фонда, наличие металлодетекторов, подавителей сигналов мобильной связи) | февраль-апрель 2017 годаапрель-май 2017 годаиюль 2017 года | РОО  |
| 2.2. | контроль за подготовкой выпускников 9 классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА - 9:- мониторинг качества обученности по предметам, выбираемым учащимися для сдачи в форме ОГЭ;- посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи;- мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА; - привлечение Интернет ресурсов для подготовки к ГИА в Троснянском районе, в ОО | весь период | РОО, ОО. |
| 3. | Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Троснянский район для сдачи ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона. | весь период | РОО, ОО |