Приложение 1

к приказу Департамента   
образования Орловской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_\_\_

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации   
по образовательным программам основного общего образования в Орловской области в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители | | |
| **I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации   по образовательным программам основного общего образования в 2016 году** | | | | | | | |
| 1. | Анализ результатов основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 2016 года, выявление трудностей и определение путей их решения | | | сентябрь – октябрь 2016 года | | Отдел образования (далее –РОО), образовательные организации (далее – ОО) | |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | | | | |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании | | | в течение 2016-2017 учебного года | | РОО, ОО | |
| 2. | Участие в независимой оценке качества подготовки обучающихся в Орловской области на 2016-2017 учебный год:  - по обществознанию (8 класс);  - по географии (8 класс) | | | в соответствии с планом ОРЦОКО,  декабрь 2016 года  февраль 2017 года | | РОО, ОО | |
| 3. | Участие в региональных репетиционных экзаменах в форме ОГЭ с целью прогнозирования ситуации по качеству подготовки обучающихся в период предстоящей государственной итоговой аттестации | | | ноябрь 2016 года, февраль-апрель 2017 года | | РОО, ОО | |
| Ш. Нормативно-правовое обеспечение ГИА - 9 | | | | | | | |
| 1. | Приведение нормативных и распорядительных документов Троснянского района  в соответствие с региональными нормативными и распорядительными документами | | | по мере изменения региональных нормативных и распорядительных документов | | РОО, ОО | |
| 2. | Подготовка и аккредитация общественных наблюдателей | | | не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена | | РОО | |
| 3. | Формирование предложений по персональному составу: | | |  | |  | |
| 3.1. | инженеров-программистов | | | ноябрь 2016 года | | РОО | |
| 3.2. | муниципальных координаторов | | | октябрь 2016 года | | РОО | |
| 3.3. | работников ППЭ | | | февраль 2017 года | | РОО | |
| Финансовое обеспечение ГИА – 9 | | | | | | | |
| 1. | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 в Орловской области (разработка проекта) | | | июль-август 2016 года | | РОО | |
| 2. | Обеспечение условий для функционирования: | | |  | |  | |
| 2.1 | пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ:  - досрочный период;  -основной период;  -дополнительный период | | | март - апрель  2017 года  май-июнь 2017 года  сентябрь 2017 года | | РОО, ОО | |
| 2.2 | Оснащение ППЭ видеонаблюдением | | | март-июнь  2017 года,  сентябрь 2017 года | | РОО | |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 | | | | | | | |
| 1. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ: | | |  | |  | |
| 1.1. | - участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ | | | октябрь 2016 года - май 2017 года | | РОО, ОО | |
| 1.2. | - инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА  на муниципальном уровне | | | январь 2017 года | | РОО | |
| 1.3. | - лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ в ППЭ:  - руководителей ППЭ;  - организаторов в аудиториях;  - технических специалистов | | | март - май 2017 года  апрель – май  2017 года  март – май 2017 года | | РОО | |
| Организационное сопровождение ГИА - 9 | | | | | | | |
| 1. | Проведение совещания с представителями МВД России по вопросу обеспечения присутствия сотрудников на ППЭ, а также содействия работникам ППЭ по соблюдению Порядка проведения ГИА-9 в ППЭ | | февраль 2017 года | | | РОО | |
| 2. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА | | ноябрь 2016 года –  июль 2017 года | | | РОО, ОО | |
| 3. | Формирование и ведение РИС ГИА. Передача сведений в ОРЦОКО: | | | | | | |
| 3.1. | о РОО, ОО, выпускниках текущего года | | февраль 2017 года | | | | РОО, ОО |
| 3.2. | о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | | февраль 2017 года | | | | РОО, ОО |
| 3.3. | об участниках ОГЭ, ГВЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ОГЭ, ГВЭ, сведения о форме ГИА | | март 2017 года | | | | РОО, ОО |
| 3.4. | об отнесении участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов | | в течение 2 дней со дня получения сведений | | | | РОО, ОО |
| 3.5. | о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели, уполномоченные представители ГЭК) с указанием реквизитов приказов Департамента | | за две недели до начала каждого этапа | | | | РОО, ОО |
| 3.6. | о наличии допуска выпускников к прохождению ГИА | | в течение 2 дней со дня принятия решения | | | | РОО, ОО |
| 3.7. | об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов  по аудиториям ППЭ | | в течение суток со дня проведения экзамена | | | | РОО |
| 4. | Создание специальных условий для участников ОГЭ, ГВЭ:  - выпускников с ограниченными возможностями здоровья; | | до марта 2017 года | | | | РОО |
| 5. | Получение и доставка в ППЭ экзаменационных материалов для проведения ОГЭ | | апрель,  май-июль,  сентябрь 2017 года | | | | РОО |
| 6. | Передача сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 | | в течение суток со дня подачи апелляции | | | | РОО |
| 7. | Прием заявлений от участников ГИА – 9 о несогласии с выставленными баллами | | согласно графику сроков подачи апелляций | | | | РОО, ОО |
| 8. | Организация оповещения участников об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ | | в сроки, установленные Рособрнадзором | | | | РОО, ОО |
| 9. | Предоставление аналитических материалов по результатам проведения ОГЭ по каждому общеобразовательному предмету с целью их использования для качественной подготовки к ГИА | | август 2017 года | | | | РОО |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 9 | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ: | |  | |  | | |
| 1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием представителей Департамента, РОО, ОО, общественности | | весь период | | РОО, ОО | | |
| 1.2. | публикация материалов о подготовке и проведении ОГЭ, ГВЭ в СМИ в том числе:  о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ОГЭ, ГВЭ;  о сроках проведения ГИА;  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ | | не позднее чем  за 2 месяца до завершения срока подачи заявления  не позднее чем  за месяц до начала экзаменов | | РОО | | |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | | весь период | | РОО, ОО | | |
| 3. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, ГВЭ участников ОГЭ, ГВЭ инструкций по проведению ОГЭ, ГВЭ | | январь-апрель 2017 года | | РОО, ОО | | |
| 4. | Обеспечение ОО комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по технологии проведения ОГЭ, ГВЭ | | февраль-апрель  2017 года | | РОО | | |
| 5. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников | | весь период | | РОО, ОО | | |
| 6. | Работа «горячих линий» по вопросам ОГЭ, ГВЭ | | сентябрь 2016 года - август 2017 года | | РОО, ОО | | |
| 7. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению ОГЭ, ГВЭ | | сентябрь 2016 года,  апрель-май 2017 года | | РОО, ОО | | |
| 8. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 9, их родителям (законным представителям) | | весь период | | РОО, бюджетное образовательное учреждение Троснянского района Орловской области для детей, нуждающихся в психолого – педагогической и медико – социальной помощи «Троснянский Центр психолого – медико – социального сопровождения», ОО | | |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-9** | | | | | | | |
| 1. | Контроль за ходом подготовки к ОГЭ и ГВЭ | весь период | | | РОО, ОО | | |
| 1.1. | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА:  - досрочный период;  - основной период;  - дополнительный период | февраль-апрель 2017 года  апрель-май 2017 года  июль 2017 года | | | РОО, ОО | | |
| 1.2 | контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ОГЭ, ГВЭ, условий хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ | по отдельному графику | | | РОО | | |
| 2. | Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Троснянский район для сдачи ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | весь период | | | РОО, ОО | | |
| 3. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности в ППЭ | апрель-июль, сентябрь 2017 года | | | РОО | | |