**Муниципальная программа**

 **«Молодежь Троснянского района**

 **Орловской области**

 **на 2022-2025 годы»**

Ответственный исполнитель: отдел образования

администрации Троснянского района

Дата: 6 июля 2021 г.

Исполнитель: главный специалист

по работе с молодёжью, физической культуре и спорту

отдела образования администрации Троснянского района.

Телефон: 8(48666)21308

 Email: ronotr4@yandex.ru

Приложение к постановлению

администрации Троснянского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

**Паспорт**

**муниципальной программы**

 **«Молодежь Троснянского района Орловской области**

**на 2022-2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Молодежь Троснянского района Орловской области на 2022–2025 годы» (далее – также Программа)  |
| Основание для разработки программы | Постановление Правительства Орловской области от 30 августа 2019 г. № 498. Постановление Правительства Орловской области от 12.02.2021 г. №68 «О внесении изменений в Постановление Правительства Орловской области от 30 августа 2019 г. № 498 «Об утверждении программы Орловской области «Молодежь Орловщины».Распоряжение Администрации Троснянского района № 107-р от 15 июня |
| Заказчик программы | Администрация Троснянского района |
| Разработчики и соисполнители программы | Отдел образования, отдел культуры и архивного дела, финансовый отдел администрации района, Координационная антинаркотическая комиссия района, ОМВД России по Троснянскому району, БУ ТРОО «ППМС-центр», БОУ ТРОО ЦДОДД «Багира». |
| Руководительпрограммы | Начальник отдела образования администрации Троснянского района |
| Ответственный исполнитель программы  | Отдел образования администрации Троснянского района |
| Перечень подпрограмм районной программы | 1.подпрограмма «Молодежь Троснянская на 2022–2025 годы» (далее также – Подпрограмма 1).2.подпрограмма «Нравственное и патриотическое воспитание граждан на 2022-2025 годы» (далее также – Подпрограмма 2).3.подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2022–2025 годы» (далее также – Подпрограмма 3). |
| Цель программы | Обеспечение реализации молодежной политики на территории Троснянского района  |
| Задачи программы | 1) совершенствование условий для развития и максимального использования потенциала и поддержки социально активной, талантливой молодежи в интересах социально-экономического развития Троснянского района;2) развитие высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, а также повышение эффективности нравственного воспитания граждан Троснянского района;3) обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, пропаганда здорового образа жизни; |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели результативности программы | 1)доля молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на территории Троснянского района;2)доля граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи;3) доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия; |
| Сроки реализации программы | 2022-2025 годы. Этапы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 354 000 рублей, в том числе из местного бюджета по годам:2022 год - 84000 рублей; 2023 год – 84000рублей; 2024 год – 90000 рублей; 2025 год – 96000 рублей. |
| Ожидаемые результаты | 1) увеличение доли молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на территории Троснянского района на 18 %;2) увеличение доли граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи на 24%;3) увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия на 18%. |

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Молодежь как самая динамичная, энергичная и мыслящая часть российского общества обладает огромным политическим, социальным, интеллектуальным и творческим потенциалом. Успехи модернизации общества во многом зависят от настроя молодежи и степени ее интегрированности в социальную структуру.

В этих условиях актуальность и стратегическое значение приобретают вопросы молодежной политики, так как от быстрой и безболезненной адаптации молодежи к жизни в современном обществе зависят будущее нашей страны, ее целостность и жизнеспособность.

На 1 января 2021 года на территории Троснянского района зарегистрировано 2054 граждан в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 24% от общей численности населения.

Социальная работа с молодежью на территории района проводится через комплексную структуру центров и учреждений дополнительного образования.

Значительную роль в воспитании и социализации молодежи играют общественные молодежные и детские организации и объединения. Совместно с молодежными общественными организациями реализуется большое количество мероприятий, направленных на развитие потенциала молодых людей, поддержку их инициатив.

Система муниципальных мер по выявлению и поддержке талантливой молодежи позволяет сегодня создать условия для полноценного развития личности молодого человека, его самореализации в современных социально-экономических условиях. К наиболее востребованным районным проектам можно отнести ежегодные мероприятия, такие как: спортивные соревнования, ежегодный гражданский форум «Автобус в будущее», фестивали активного досуга.

В рамках развития волонтерского движения в районе отделом образования совместно с БОУ ТР ОО ЦДОДД «Багира», БУ ТРОО «ППМС - центр» и молодежными общественными организациями ежегодно проводятся благотворительные акции по оказанию помощи нуждающимся.

В современных условиях молодежь получает большие возможности реализовать себя в жизни. Гражданин правового государства должен быть деятельным, способным к инновациям, сочетать в себе политическую, правовую и нравственную культуру. Формированию такой личности способствует нравственное и патриотическое воспитание граждан.

Ежегодно в районе проводится более 50 мероприятий, направленных на развитие системы патриотического воспитания, взаимодействие органов власти с общественными организациями, на осуществление комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи.

В районе функционирует организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда. В совершенствовании нравственного и патриотического воспитания граждан значимое место занимает музейная работа со школьниками в образовательных учреждениях района.

В целях пропаганды здорового образа жизни и профилактики вредных привычек среди молодежи в учебных учреждениях района проводятся различные мероприятия профилактической направленности.

Работа по выполнению профилактических мероприятий с учащимися школ ведется при помощи организации учебно-воспитательного процесса в школах; организации внешкольной досуговой деятельности на базе учреждений дополнительного образования; организации профилактической работы с родителями, а также с семьями социального риска.

В рамках проведения разъяснительной работы представляется информация о фактах влияния вредных веществ на организм, поведение и продолжительность жизни подростка или молодого человека, деградацию его личности, о сопутствующих заболеваниях, способах лечения и вероятности выздоровления.

Востребованной и эффективной формой работы в образовательных учреждениях стала ежегодная декада «Нет наркотикам», включающие уроки-тренинги, семинары, лекции для детей, родителей, педагогов по профилактике зависимостей и пропаганде здорового образа жизни, а также форумы о вреде наркомании. На пропаганду здорового образа жизни направлена деятельность БОУ ТР ОО ЦДОДД «Багира», БУ ТРОО «ППМС - центр» .

В настоящее время злоупотребление наркотиками среди детей, подростков и молодежи продолжает оставаться одной из наиболее острых социальных проблем. Потребление наркотических средств сопровождается такими отрицательными последствиями, как биологическая, генетическая и социальная деградация личности. Масштаб незаконного оборота и потребления наркотиков на территории Орловской области представляет серьезную угрозу здоровью нации, социально-политической и экономической стабильности, национальной безопасности. Молодое поколение представляет собой социальную основу будущей России, а значит, от эффективного решения задач по профилактике наркомании среди молодежи зависит развитие нашей страны.

Организационной основой реализации молодежной политики Троснянского района должна стать муниципальная программа «Молодежь Троснянского района Орловской области на 2022 - 2025 годы». Программа как организационная основа государственной молодежной политики представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях реализации молодежной политики, системе управления, организационно-правовых формах субъектов деятельности в сфере молодежной политики и финансово-экономических механизмах.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают прежде всего финансово-экономические и социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Программы предусмотренных объемов бюджетных средств, что может привести к несвоевременному и недостаточному финансированию мероприятий, несвоевременному выполнению работ, несоблюдению сроков оказания услуг и поставки товара.

Социальные риски следует рассматривать как следствие финансово-экономических рисков, кроме того, они могут быть обусловлены вероятностью повышения социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях Программы.

II. Цели, задачи и показатели (индикаторы) Программы

 Основная цель Программы - обеспечение реализации молодежной политики на территории района.

Исходя из цели Программы, а также анализа сложившихся тенденций в молодежной сфере, с учетом экономической и правовой среды функционирования учреждений по реализации молодежной политики задачами Программы являются:

1) совершенствование условий для развития и максимального использования потенциала и поддержки социально активной, талантливой молодежи в интересах социально-экономического развития района;

2) развитие высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, а также повышение эффективности нравственного воспитания граждан района;

3) обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, пропаганда здорового образа жизни;

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значения представлены в [приложении 1](#Par855) к Программе.

В качестве основных показателей, характеризующих реализацию Программы, определены следующие показатели:

-доля молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на территории района [(Подпрограмма 1)](#Par2121);

-доля граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи [(Подпрограмма 2)](#Par4617);

-доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия [(Подпрограмма 3)](#Par5840);

Достижение цели, поставленной в Программе, возможно при полном и своевременном финансировании программных мероприятий, направленных на решение поставленных задач.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий

Программы и подпрограмм Программы

В Программу включены три подпрограммы (приложение 3, 4, 5).

Основной целью реализации [подпрограммы](#Par2121) «Молодежь Троснянская на 2022 - 2025 годы» муниципальной программы «Молодежь Троснянского района Орловской области на 2022 - 2025 годы» является совершенствование условий для развития и максимального использования потенциала и поддержки социально активной, талантливой молодежи в интересах социально-экономического развития Троснянского района Орловской области.

Исходя из цели [Подпрограммы 1](#Par2121), а также анализа сложившихся тенденций в молодежной сфере, с учетом экономической и правовой среды функционирования учреждений по реализации молодежной политики задачами Подпрограммы 1 являются:

1) обеспечение массовой консолидации молодежи и широкого информирования молодых граждан о потенциальных возможностях их развития и применения потенциала;

2) создание условий для пропаганды семейных ценностей и социальной значимости института молодой семьи, поддержка молодых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;

3) создание условий для привлечения молодежи к участию в общественной и общественно-политической жизни, формирования правового сознания и гражданской культуры;

4) развитие волонтерского движения на территории района;

5) создание условий для вовлечения представителей молодежи в мероприятия по реализации молодежной политики на территории района;

6) совершенствование системы интеграции талантливой молодежи в творческую деятельность, создание условий для увеличения представительства делегаций района на межрегиональном и международном уровнях;

7) поддержка мероприятий, проектов и инициатив, реализуемых совместно с молодежными организациями района.

В рамках [Подпрограммы 1](#Par2121) планируется проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержку талантливой творческой и научной молодежи, развитие социальных институтов гражданского общества, развитие волонтерской деятельности, поддержку социальных инициатив молодежных общественных организаций и объединений.

Реализация данных направлений будет осуществляться через проведение культурно-массовых мероприятий, творческих фестивалей, международных, всероссийских, межрегиональных мероприятий и конкурсов, спортивно-туристических слетов, благотворительных акций.

Основной целью [подпрограммы](#Par4617) «Нравственное и патриотическое воспитание граждан на 2022 - 2025 годы» муниципальной программы «Молодежь Троснянского района Орловской области на 2022 - 2025 годы» является патриотическое и гражданское воспитание молодежи, развитие высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, а также повышение эффективности нравственного воспитания граждан района.

Исходя из цели Подпрограммы [2](#Par4617), а также анализа сложившихся тенденций в сфере патриотического воспитания граждан задачами Подпрограммы 2 являются:

1) совершенствование программно-методической базы, направленной на улучшение условий духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи как основополагающего пласта гражданского общества района;

2) продолжение формирования тесного взаимодействия с молодежными организациями патриотической направленности;

3) воспитание в гражданах района чувства гордости и глубокого уважения к российской символике, историческим святыням, традициям и обычаям Родины;

4) повышение престижа военной службы, совершенствование работы с допризывной молодежью района;

5) дальнейшая организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов как примерами проявления истинного патриотизма.

Решение поставленных задач будет осуществляться через проведение комплекса мероприятий по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.

В рамках [Подпрограммы](#Par4617) 2, будут реализованы мероприятия, проводимые совместно с военно-патриотическими и военно-историческими клубами, молодежными общественными организациями патриотической направленности, мероприятия по поиску и перезахоронению воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, молодежные культурно-массовые мероприятия патриотической направленности, военно-патриотические конкурсы и фестивали.

[Подпрограмма](#Par5840) 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2022–2025 годы» муниципальной программы «Молодежь Троснянского района Орловской области на 2022 - 2025 годы» разработана с целью снижение употребления психоактивных веществ, алкогольных и алкоголесодержащих напитков и табачных изделий среди молодежи района и уровня заболеваемости алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, табакокурения среди молодежи района.

Для достижения поставленной цели [Подпрограммы](#Par5840) 3 предусмотрено решение следующих задач:

1) сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений;

2) реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди различных категорий населения, прежде всего - среди молодежи;

3) снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления;

4) развитие взаимодействия и сотрудничества государственных органов и органов местного самуоправления, общественных организаций в сфере профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

5) организация целенаправленной информационно-просветительской работы с населением, прежде всего - среди молодежи, по антинаркотической пропаганде.

Реализация [Подпрограммы](#Par5840) 3 позволит осуществить комплекс антинаркотических профилактических мероприятий, а также мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни.

Перечень подпрограмм муниципальной программы приводится в приложении 2 к Программе.

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы - 354 тыс. рублей, в том числе по годам:

средства федерального бюджета – 0 рублей (прогноз)

средства бюджета Орловской области – 0 рублей (прогноз)

внебюджетные источники – 0 рублей (прогноз)

средства местного бюджета – 354 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 г. – 84 тыс. рублей;

2023 г. – 84 тыс. рублей;

2024 г. – 90 тыс. рублей;

2025 г. – 96 тыс. рублей.

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в бюджетной сфере на федеральном, региональном и местом уровнях, высокая экономическая и социальная значимость проблемы.

V. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления

рисками реализации Программы

В ходе реализации Программы могут возникнуть риски, связанные: с недостатками в управлении Программой и подпрограммами; неверно выбранными приоритетами развития отрасли; нарушениями стабильности финансирования.

Риски, связанные с недостатками в управлении Программой и подпрограммами, могут быть вызваны слабой координацией действий различных организаций, следствием чего может быть искажение смыслов стратегии развития системы молодежной политики Троснянского района Орловской области. Это, в свою очередь, приведет к формальному исполнению мероприятий Программы, возникновению диспропорций в ресурсной поддержке реализации намеченных мероприятий, их неоправданному дублированию и снижению эффективности использования бюджетных средств. Преодоление этих рисков возможно путем ежегодного мониторинга результатов реализации Программы с привлечением, в случае необходимости, представителей специализированных учреждений, общественных советов, общественных организаций.

Достижение цели Программы зависит, прежде всего, от своевременного и стабильного финансирования, которое будет определяться ресурсами бюджета Троснянского района Орловской области, а также эффективностью управления ходом реализации Программы по качественным показателям и индикаторам.

Эффективное управление указанными рисками в процессе реализации Программы и подпрограмм будет осуществляться посредством:

формирования эффективной системы управления Программой и подпрограммами на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя;

перераспределения объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

планирования реализации Программы и подпрограмм с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы и подпрограмм.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее – показатели) выполнения муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности по итогам реализации.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы).

1. Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю оценки муниципальной программы производится по формуле:

 Tfi

 Ei = ----- x 100%, где:

 Tpi

Ei – степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

Tpi – установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

2. Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

 Ei

 E = -------- x 100%, где

 n

E – результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n – количество показателей муниципальной программы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализациимуниципальной программы | Критерий оценки эффективностиреализации муниципальной программы (мероприятийгосударственной программы) |
| Неэффективная  | менее 80%  |
| Уровень эффективности удовлетворительный  | 80-99%  |
| Эффективная  |  100% и более  |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Молодежь Троснянского района Орловской области

на 2022 - 2025 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«МОЛОДЕЖЬ ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **НА 2022 - 2025 ГОДЫ»**

**И ИХ ЗНАЧЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателей |
| 2022  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Молодежь Троснянского района Орловской области на 2022 - 2025 годы» |
| 1 | Доля молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на территории района | Процент от количества молодежи в районе | 28 | 34 | 40 | 46 |
| 2 | Доля граждан района, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | Процент от количества граждан района | 21 | 29 | 37 | 45 |
| 3 | Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия | Процент от количества молодежи в районе | 23 | 29 | 35 | 41 |
| 1. Подпрограмма «Молодежь Троснянская на 2022 - 2025 годы» муниципальной программы «Молодежь Троснянского района Орловской области на 2022 - 2025 годы» |
| 1.1. | Доля молодых граждан, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала | Процент от количества молодежи в районе | 32 | 35 | 37 | 40 |
| 1.2. | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку молодых семей | Процент от количества молодежи в районе | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 1.3. | Количество молодых граждан, участвующих в различных формах общественного самоуправления | Процент от количества молодежи в районе | 17 | 20 | 23 | 26 |
| 1.4. | Доля молодых граждан, принимающих участие в выборах всех уровней | Процент от количества молодежи в районе | 24 | 27 | 30 | 35 |
| 1.5. | Доля молодых граждан – участников волонтерского движения | Процент от количества молодежи в районе | 25 | 27 | 30 | 32 |
| 1.6. | Доля молодых граждан из числа студенческой молодежи, принимающих участие в мероприятиях по реализации молодежной политики на территории района | Процент от количества студенческой молодежи | 15 | 17 | 20 | 23 |
| 1.7. | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой творческой молодежи | Единиц | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 1.8. | Количество мероприятий, проектов и инициатив, реализованных совместно с молодежными организациями района | Единиц | 10 | 12 | 15 | 17 |
| 1.9. | Доля молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на территории района | Процент от количества молодежи в районе | 28 | 34 | 40 | 46 |
| 2. Подпрограмма «Нравственное и патриотическое воспитание граждан на 2022 - 2025 годы» муниципальной программы«Молодежь Троснянского района Орловской области на 2022 - 2025 годы» |
| 2.1. | Доля граждан района, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | Процент от количества граждан | 21 | 29 | 37 | 45 |
| 2.2. | Количество граждан – участников мероприятий патриотической направленности, посвященных государственной символике и памятным датам истории | Процент от количества молодежи в районе | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 2.3. | Количество граждан, участвующих в мероприятиях по повышению престижа военной службыи работе с допризывной молодежью, а также граждан, прошедших подготовку к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации | Единиц | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 2.4. | Доля граждан, принявших участие в районных мероприятиях патриотической направленности, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов | Процент | 24 | 31 | 37 | 44 |
| 3. [Подпрограмма](#Par5840) «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2022–2025 годы» муниципальной программы «Молодежь Троснянского района Орловской области на 2022 - 2025 годы» |
| 3.1. | Число несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков и алкоголя в наркологическом диспансере. | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия | Процент от количества молодежи в районе | 23 | 29 | 35 | 41 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Молодежь Троснянского района Орловской области

на 2022 - 2025 годы»

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

**«МОЛОДЕЖЬ ТРОСНЯНСКАЯ НА 2022 - 2025 ГОДЫ»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«МОЛОДЕЖЬ ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **НА 2022 - 2025 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | Районная Подпрограмма «Молодежь Троснянская на 2022 - 2025 годы» муниципальной программы «Молодежь Троснянского района Орловской области на 2022 - 2025 годы» (далее – Подпрограмма 1) |
| Основание для разработки Подпрограммы 1 | Распоряжение Администрации Троснянского района № 107-р от 15.06.2021 г. |
| Заказчик Подпрограммы 1 | Администрация Троснянского района |
| Разработчики и соисполнители Подпрограммы 1 | Отдел образования, отдел культуры и архивного дела, финансовый отдел администрации района, БОУ ТР ОО ЦДОДД «Багира», БУ ТРОО «ППМС - центр»». |
| РуководительПодпрограммы 2 | Начальник отдела образования администрации Троснянского района |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2  | Отдел образования администрации Троснянского района |
| Цели и задачи Подпрограммы 1 | Целью Подпрограммы 1 является совершенствование условий для развития и максимального использования потенциала и поддержки социально активной, талантливой молодежи в интересах социально-экономического развития Троснянского района.Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Подпрограммы 1 направлена на решение следующих задач:1) обеспечение массовой консолидации молодежи и широкого информирования молодых граждан о потенциальных возможностях их развития и применения потенциала; 2) создание условий для пропаганды семейных ценностей и социальной значимости института молодой семьи, поддержка молодых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;3) создание условий для привлечения молодежи к участию в общественной и общественно-политической жизни, формирования правового сознания и гражданской культуры;4) развитие волонтерского движения на территории Троснянского района; 5) создание условий для вовлечения представителей студенческой молодежи в мероприятия по реализации молодежной политики на территории Троснянского района;6) совершенствование системы интеграции талантливой молодежи в творческую деятельность, создание условий для увеличения представительства делегаций Троснянского района на межрегиональном и международном уровне;7) поддержка мероприятий, проектов и инициатив, реализуемых совместно с молодежными организациями района |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 | 1) доля молодых граждан, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала; 2) доля молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на территории района;3) количество молодых семей - участников мероприятий, направленных на поддержку молодых семей;4) количество молодых граждан, участвующих в различных формах общественного самоуправления;5) доля молодых граждан принимающих, участие в выборах всех уровней;6) доля молодых граждан – участников волонтерского движения;7) доля молодых граждан из числа студенческой молодежи, принимающих участие в мероприятиях по реализации молодежной политики на территории района;8) доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой творческой молодежи;9) количество молодых граждан из числа талантливой творческой и научной молодежи, занявших призовые места на межрегиональном и международном уровне;10) количество мероприятий, проектов и инициатив, реализованных совместно с молодежными организациями Троснянского района |
| Сроки реализации Подпрограммы 1 | 2022-2025 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 46 000 рублей, в том числе из местного бюджета по годам:2022 год – 10 тыс.руб; 2023 год - 10 тыс. руб.;2024 год – 12 тыс. руб.;2025 год - 14 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | 1) увеличение доли молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на территории района на 15 %;2) увеличение количества участников мероприятий, направленных на поддержку молодых семей на 15 %;3) увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в выборах всех уровней на 11 %;4) увеличение количества молодых граждан, участвующих в различных формах общественного самоуправления на 9%;5) увеличение доли молодых граждан – участников волонтерского движения на 7 %;6) увеличение доли молодых граждан из числа студенческой молодежи, принимающих участие в мероприятиях по реализации молодежной политики на территории района на 8%;7) увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой творческой молодежи на 20 человек. |

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Современные приоритеты экономического и политического развития Троснянского района (далее - район), не могут не учитывать человеческий капитал, качественное улучшение и развитие которого признано на нынешнем этапе основным вектором развития России. Среди основных ресурсов района важнейшим является население, в котором стратегическая составляющая - молодое поколение. От качественных параметров данной категории населения зависит социально-экономическое положение района в ближайшем будущем.

Молодежь как социально-демографическая группа имеет ряд особенностей. К позитивным тенденциям, требующим целенаправленного развития в молодежной среде, можно отнести:

-восприимчивость к новому, рост инновационной активности;

-рост самостоятельности у молодежи, практичности и мобильности, ответственности за свою судьбу;

-повышение престижности образования и профессиональной подготовки;

-рост заинтересованности в сохранении своего здоровья;

-стремление к интеграции в международное молодежное сообщество.

К негативным тенденциям, требующим целенаправленного снижения в молодежной среде, можно отнести:

-недостаточный уровень институализации молодой семьи;

-низкий уровень гражданской культуры, общественно-политической активности молодежи;

-недостаточный уровень интеграции талантливой молодежи в инновационную, творческую и научную среду;

-низкий уровень представительства делегатов района из числа талантливой научной и творческой молодежи на межрегиональном и международном уровне;

-недостаточно эффективно проработанный механизм взаимодействия органов местного самоуправления, молодежных объединений и представителей молодежи.

Структура молодого поколения становится все более сложной и многослойной. В условиях социального расслоения, отсутствия у молодых граждан равных возможностей на получение образования, достойной работы продолжают нарастать негативные явления в молодежной среде, усиливается тенденция размывания духовно-нравственных ценностей, ориентиров. В то же время молодежи района свойственно стремление получить образование, открыть собственное дело, реализовать творческий и интеллектуальный потенциал в различных общественных объединениях.

По данным социологического опроса, для 53% респондентов остается актуальной проблема трудоустройства и занятости. Среди главных приоритетов при выборе работы молодые люди называют следующие: высокая заработная плата (82 %), удобный график работы (31 %), наличие перспектив карьерного роста (27 %). Среди факторов, мешающих найти работу по специальности, - низкая заработная плата (24 %), отсутствие вакансий (25 %), отсутствие опыта работы, недостаточный уровень образования (34 %). Медленное решение этих проблем приводит к негативному отношению молодых людей к общественно-политической жизни, их низкой активности в электоральном процессе.

Необходимо оказывать поддержку развивающемуся детскому и молодежному движению. Для результативной работы с молодежью района необходимо не только сохранение сложившейся системы, но и ее активное развитие.

Реализация творческого потенциала молодежи тоже нуждается в совершенствовании. Но отсутствие финансирования не дает возможности участвовать в мероприятиях за пределами района. Кроме участия в творческих конкурсах, по тем же причинам делегация молодежи района не имеет возможности принимать участие во многих семинарах, конференциях, «круглых столах» и лагерях актива, приглашения на которые район постоянно получает.

По оценкам Министерства образования и науки Российской Федерации стремительное старение населения и неблагоприятные демографические тенденции заставят общество уже в ближайшем будущем предъявить к 14 - 25–летним новые требования: молодежь станет основным трудовым ресурсом страны, ее трудовая деятельность, в большей степени, чем ее родителей, станет источником средств для социального обеспечения детей, инвалидов, пожилых поколений.

На основании складывающейся тенденции реализации молодежной политики на территории района должно оказываться пристальное внимание. Молодежь – один из основных стратегических ресурсов, который необходимо направлять на социально-экономическое развитие района. В этих условиях возникает необходимость разработки подпрограммы «Молодежь Троснянская на 2022 - 2025 годы» как основополагающего нормативного документа, определяющего развитие молодежи района на ближайшую перспективу.

Необходимость концептуального подхода к развитию молодежной политики на территории района обусловлена тем, что проблема носит системный характер и проявляется в снижении экономической активности молодежи, росте ее социальной апатии, в негативной оценке самой молодежью возможностей самореализации. Исходя из этого, необходимо грамотное и своевременное информирование молодых граждан о потенциальных возможностях их развития на территории района, карьерных перспективах и возможности реализации инновационного потенциала.

II. Цели и задачи Подпрограммы 1, сроки и этапы реализации

Основная цель Подпрограммы 1 – совершенствование условий для развития и максимального использования потенциала и поддержки социально активной, талантливой молодежи в интересах социально-экономического развития района.

Исходя из цели Подпрограммы 1, а также анализа сложившихся тенденций в молодежной сфере, с учетом экономической и правовой среды функционирования учреждений по реализации молодежной политики, задачами Подпрограммы 1 являются:

1) обеспечение массовой консолидации молодежи и широкого информирования молодых граждан о потенциальных возможностях их развития и применения потенциала;

2) создание условий для пропаганды семейных ценностей и социальной значимости института молодой семьи, поддержка молодых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;

3) создание условий для привлечения молодежи к участию в общественной и общественно-политической жизни, формирования правового сознания и гражданской культуры;

4) развитие волонтерского движения на территории района;

5) создание условий для вовлечения представителей районной молодежи в мероприятия по реализации молодежной политики на территории района;

6) совершенствование системы интеграции талантливой молодежи в творческую деятельность, создание условий для увеличения представительства делегаций района на межрегиональном и международном уровне;

7) поддержка мероприятий, проектов и инициатив, реализуемых совместно с молодежными организациями района.

Решение проблемы невозможно в рамках одного финансового года, поскольку предусматривается проведение большого количества долгосрочных мероприятий социального характера. В связи с этим реализация Подпрограммы 2 рассчитана на пятилетний период. Этапы не выделяются. Ожидаемая эффективность и результативность от реализации мероприятий будет оцениваться ежегодно.

III.Система программных мероприятий, индикаторы оценки

результатов реализации основных мероприятий Подпрограммы 1

В основу механизма формирования и реализации мероприятий Подпрограммы 1 заложены следующие принципы:

-консолидация средств для развития приоритетных направлений сферы молодежной политики Троснянского района;

-обеспечение эффективного и целевого использования средств местного бюджета в соответствии с установленной целью и задачами Подпрограммы 1;

-мероприятия Подпрограммы 1 должны носить самостоятельный характер и не могут дублировать мероприятия, выполняемые в рамках других действующих федеральных, областных и муниципальных целевых программ.

При разработке мероприятий Подпрограммы 1 учитываются основные направления в молодежной политике, требующие наибольшего внимания со стороны органов муниципальной исполнительной власти района.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в [приложении](#P1257)  к Подпрограмме 1.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1 будут организованы туристические слеты, молодежные форумы, конкурсы с участием молодых селян, в результате проведения которых планируется увеличение доли сельской молодежи, вовлекаемой в программные мероприятия по реализации молодежной политики на территории района, создание более оптимальных условий для социальной адаптации сельской молодежи к городской молодежной среде через непосредственное общение и совместное обсуждение насущных молодежных проблем.

В рамках реализации направления по поддержке мероприятий, проектов и инициатив, реализуемых совместно с молодежными организациями Орловской области, планируется исполнение поручения Губернатора Орловской области о поддержке мероприятий, проектов и инициатив, реализуемых совместно с молодежными организациями Орловской области.

IV.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1.

Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств районного бюджета и внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 будет осуществляться согласно перечню мероприятий Подпрограммы 1. Объемы финансирования Подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

По предварительным прогнозным данным общий объем финансирования Подпрограммы 1 рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 46 тыс. руб., в том числе из местного бюджета по годам:

2022 год - 10 тыс. руб.;

2023 год - 10 тыс. руб.;

2024 год - 12 тыс. руб.;

2025 год - 14 тыс. руб.

Дополнительными источниками финансирования Подпрограммы 1 станут внебюджетные источники.

Структура финансирования Подпрограммы 1 представлена в приложении к Подпрограмме 1.

V. Механизм реализации Подпрограммы 1, управление реализацией

и мониторинг Подпрограммы 1.

Успех реализации Подпрограммы 1 зависит от четкого и слаженного взаимодействия муниципального заказчика, руководителя и ответственного исполнителя Подпрограммы 1, совместная работа которых заложена в основу механизма реализации Подпрограммы 1.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 1 (далее – заказчик Подпрограммы 1), которым является глава администрации района, финансирует реализацию Подпрограммы 1, в пределах своих полномочий осуществляет контроль за ходом ее реализации.

Руководитель Подпрограммы 1 в своих действиях по обеспечению реализации Подпрограммы 1 подотчетен заказчику Подпрограммы 1 и его поручению:

1) осуществляет текущее управление реализацией Подпрограммы 1;

2) заключает договоры (контракты) с исполнителями подпрограммных мероприятий;

3) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения мероприятий Подпрограммы 1;

4) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Подпрограммы 1, осуществляет управление исполнителями Подпрограммы 1, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

5) ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, состав исполнителей;

6) несет ответственность за полное и целевое использование полученных денежных средств, в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований и перечнем утвержденных мероприятий;

7) несет ответственность за своевременность и достоверность представляемой информации об эффективности реализации Подпрограммы 1;

8) подготавливает и уточняет перечень подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по подпрограммным мероприятиям, а так же механизм реализации Подпрограммы 1;

9) представляет в финансовый отдел администрации района информацию о готовящихся изменениях в действующую Подпрограмму.

Руководитель Подпрограммы 1 также осуществляет взаимодействие с региональными органами государственной власти и другими участниками Подпрограммы 1 по вопросам реализации Подпрограммы 1.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1, которым является отдел образования администрации района:

-на основании заключенных договоров (соглашений) участвует в реализации Подпрограммы 1 и отвечает за выполнение ее основных направлений;

-участвует в подготовке договоров (соглашений, контрактов) на выполнение подпрограммных мероприятий;

-в установленном порядке несет ответственность перед руководителем Подпрограммы 1 за использование финансовых средств, выделенных на реализацию подпрограммных мероприятий;

-по заданию руководителя Подпрограммы 1участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации Подпрограммы 1;

Подпрограмма 1 считается завершенной, и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Подпрограммы 1, выполнения всех подпрограммных мероприятий или достижения целей Подпрограммы 1. Руководитель Подпрограммы 1, при необходимости, вносит в финансовый отдел администрации района предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации Подпрограммы 1.

Внесение изменений и дополнений, досрочное прекращение Подпрограммы 1 осуществляется постановлением администрации района. Изменения в объемы финансирования Подпрограммы 1 осуществляются постановлением администрации района с одновременным внесением изменений в районный бюджет на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 1 носит межведомственный характер. К участию в реализации Подпрограммы 1 привлекаются иные отраслевые (функциональные) органы администрации района, заинтересованные организации различных форм собственности.

Обеспечение координации деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации района, осуществляет руководитель Подпрограммы 1.

VI. Оценка экономической, социальной и экономической

эффективности Подпрограммы 1

Методикой оценки эффективности Подпрограммы 1, позволяющей оценить эффект (результат) проведенных мероприятий, является достижение целевых показателей (процентов) реализации Подпрограммы 1, в том числе по годам.

Подпрограмма 1 носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни района и общества на протяжении длительного времени. В частности она позволит добиться следующих позитивных изменений:

1) в экономической сфере:

привлечение талантливой и одаренной молодежи к социально-экономическим процессам района;

формирование кадрового потенциала района, создание условий для сокращения оттока молодежного ресурса за пределы района;

создание условий для закрепления молодежи в районе;

привлечение к финансированию молодежной политики широкого круга партнеров и спонсоров;

2) в социальной сфере:

снижение социальной напряженности в молодежной среде, обеспечение конструктивного диалога молодежи с представителями органов власти по молодежной проблематике;

формирование системы моральных ценностей;

воспитание у подростков и молодежи негативного отношения к проявлениям асоциального поведения;

увеличение числа подростков и молодежи, выбравших здоровый образ жизни;

3) в политической сфере:

увеличение политической активности молодежи;

формирование активной жизненной позиции;

увеличение числа участников различных детских и молодежных объединений;

4) в экономической сфере:

улучшение экологической обстановки путем проведения акций по уборке территорий в рамках волонтерского движения;

расширение площади зеленых насаждений.

Результатом реализации Подпрограммы 1 станет повышение эффективности работы в сфере молодежной политики, совершенствование системы формирования позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих позитивное отношение молодежи к оказанию внимания к молодежной проблематике со стороны органов власти, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодежи. Сохранение, развитие и максимальное использование потенциала молодых граждан в интересах развития района.

Приложение

к Подпрограмме 1 «Молодежь Троснянская на 2022 - 2025 годы»

 муниципальной программы

«Молодежь Троснянского района Орловской области

на 2022 - 2025 годы»

**Перечень подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнители  | Финансовые затраты на реализацию (в тыс.рублей в ценах соответствующих лет) | Сроки исполнения  | Источники финансирования | Ожидаемые результаты от реализации |
| Всего  | В том числе по годам |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Спортивно-развлекательные программы, конкурсы, акции для молодых семей  | Отдел образования  | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | Июль  | Средства районного бюджета | Увеличение доли молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на территории Троснянского района на 25% |
| 2 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню отца и Дню матери | Отдел образования | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | Июнь, ноябрь |
| 3 | Поддержка талантливой молодёжи, молодёжных инициатив, взаимодействие с детскими, молодёжными общественными объединениями и организациями | Отдел образования  | - | - | - | - | - | Весь период |
| 4 | Организация и проведение новогодних и рождественских мероприятий для молодёжного актива района | Отдел образования  | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Ежегодно до 20 января |
| 5 | Проведение мероприятий в рамках празднования Дня Российской молодежи, чествование талантливой молодёжи района | Отдел образования  | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | Июнь  |
| 6 | Организация участия талантливой молодёжи района в областных конкурсах и фестивалях | Отдел образования | - | - | - | - | - | Весь период | Средства районного бюджета |
| 7 | Участие в областных спортивно-туристических слетах студенческой, учащейся и сельской молодежи области | Отдел образования |
|
| 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Май-сентябрь |  |  |
|
| 8 | Участие в форумах, посвященных укреплению единства российской нации, профилактике экстремизма и ксенофобии, лагерей молодежного актива, в том числе по профилактике экстремизма и ксенофобии | Отдел образования | - | - | - | - | - | Весь период |  |  |
| - |
| 9 | Создание условий для пропаганды семейных ценностей и социальной значимости института молодой семьи; поддержка молодых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | Отдел образования | - | - | - | - | Весь период |
| 10 | Создание условий для привлечения молодежи к участию в общественной и общественно-политической жизни, формирование правового сознания и гражданской культуры | Отдел образования | - | - | - | - | - | Весь период | Увеличение доли молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на территории Троснянского района на 25% |
| 11 | Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики | Отдел образования | - | - | - | - | - | Весь период |
| 12 | Участие в областных этапах всероссийских конкурсов и мероприятий | Отдел образования | - | - | - | - | - | Весь период |
| 13 | Развитие волонтерского движения на территории Троснянского района | Отдел образования | - | - | - | - | - | Весь период |
| Итого: | 46,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 |  | Средства районного бюджета |  |
| Всего по программе: | 46,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Молодежь Троснянского района Орловской области

на 2022 - 2025 годы»

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

**«НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В ТРОСНЯНСКОМ РАЙОНЕ НА 2022 - 2025 ГОДЫ»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«МОЛОДЕЖЬ ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **НА 2022 - 2025 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 2 | Районная Подпрограмма 2«Нравственное и патриотическое воспитание граждан в Троснянском районе на 2022 – 2025 годы» (далее также – Подпрограмма 2) |
| Основание для разработки Подпрограммы 2 | Распоряжение Администрации Троснянского района № 107-р от 15.06.2021 г. |
| Заказчик Подпрограммы 2 | Администрация Троснянского района |
| Разработчики и соисполнителиПодпрограммы 2 | Отдел образования, отдел культуры и архивного дела, финансовый отдел администрации района, БОУ ТР ОО ЦДОДД «Багира». |
| РуководительПодпрограммы 2 | Начальник отдела образования администрации Троснянского района |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2  | Отдел образования администрации Троснянского района |
| Цели и задачиПодпрограммы 2 | Целями Подпрограммы 2 являются:- развитие высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, а также повышения эффективности  нравственного   воспитания  граждан Троснянского  района;- восстановление духовно-нравственных  основ в молодежной  и  детской среде Троснянского района на основе исторических  и  культурных традиций; Для достижения поставленных целей реализация мероприятий Подпрограммы 2 направлена на решение следующих задач:- формирование у населения гражданско-патриотического  сознания, духовно–нравственных  ценностей гражданина России;- воспитание уважительного отношения к историческому прошлому своей Родины, к родному языку, своей малой родине;- воспитание в гражданах чувства гордости  и  глубокого уважения к российской символике, историческим святыням, традициям  и  обычаям Родины;-воспитание ответственности как нормы общественного поведения;- укрепление  и  поддержка института семьи  и  семейных ценностей;- повышения престижа военной службы, совершенствование работы с допризывной молодёжью района;- активное формирование  нравственно  здорового социокультурного пространства;-становление системной  и  комплексной работы по духовно-нравственному,   патриотическому    воспитанию   и  просвещению населения;- дальнейшая организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, как примерами проявления истинного патриотизма. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 | 1) количество изданных информационных и методических материалов в сфере патриотического воспитания;2) доля граждан района, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи;3) количество граждан – участников мероприятий патриотической направленности, посвященных государственной символике и памятным датам российской, областной и районной истории;4) количество граждан, участвующих в мероприятиях по повышению престижа военной службы и работе с допризывной молодежью, 5) доля граждан, принявших участие в областных и районных мероприятиях патриотической направленности, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. |
| Сроки реализации Подпрограммы 2 | 2022 – 2025 годы. |
| Объемы и источникифинансированияПодпрограммы 2 | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 262 000 рублей, в том числе из местного бюджета по годам:2022 год – 64000 рублей; 2023 год – 64000 рублей; 2024 год – 66000 рублей; 2025 год – 68000 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2  | 1) увеличение доли граждан – участников мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи на 24%;2) увеличение количества граждан – участников мероприятий патриотической направленности, посвященных государственной символике и памятным датам российской и областной истории на 15 %;3) увеличение количества граждан, участвующих в мероприятиях по повышению престижа военной службы и работе с допризывной молодежью на 30 человек;4) увеличение доли граждан, принявших участие в областных и районных мероприятиях патриотической направленности, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов на 20 % |

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Многовековая история нашего народа свидетельствует, что без патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям понимание их гражданского долга и уважения к закону. Поэтому патриотическое воспитание всегда и везде рассматривается как фактор консолидации всего общества, является источником и средством духовного, политического и экономического возрождения страны, ее государственной целостности и безопасности.

В условиях постоянных реформ граждане Орловской области, как и страны в целом, нуждаются в действенной, эффективной системе патриотического воспитания всего общества, включающей в себя соответствующие государственные органы
и учреждения, общественные организации, нормативно-правовую базу воспитательной деятельности на всех уровнях, а также комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания граждан. При этом методы и формы нравственного патриотического воспитания граждан должны быть тесно связаны с происходящими переменами в стране как в политических, экономических, так и в социальных сферах.

В настоящее время численность постоянного населения района на
1 января 2021 года составила 8564 человек. На территории района сосредоточено 32 воинских захоронения, 11 муниципальных библиотек, 2 учреждения культуры, 1 школьный музей боевой славы

Большое значение в совершенствовании нравственного
и патриотического воспитания граждан имеет система музейной работы
со школьниками, сохраненная в образовательных учреждениях Троснянского района. На базе музеев боевой славы проводятся встречи с ветеранами войны
и труда, уроки мужества, семинары директоров, завучей, районные конференции, семинары руководителей администраций районов.

Каждый год проводятся военно-спортивные сборы среди учащихся, окончивших десятый класс. Под руководством опытных педагогов будущие призывники приобретают военные и технические знания по внутренней и караульной службе солдат, обеспечению безопасности военнослужащих и общевойсковому уставу, военно-медицинской, строевой тактической и огневой подготовке, а также радиационной, химической и биологической защите. Помимо этого ребята сдают нормативы по физической подготовке.

Существенный вклад в нравственно-патриотическое воспитание граждан области и сохранение исторической памяти вносит реализация военно-мемориальных мероприятий.

В числе проблем реализации Подпрограммы 2 «Нравственное и патриотическое воспитание граждан на 2022 – 2025 годы» остается затянувшийся процесс искоренения у граждан равнодушия, эгоизма, агрессивности, неуважительного отношения к истории своей страны, социальным институтам, армии. Уважение к символам государства и Отечества не возведено в ранг обязательных, приоритетных, утрачено истинное значение и понимание интернационализма.

Недостаточное программно-методическое обеспечение процесса патриотического воспитания в образовательных и культурных учреждениях, их слабое оснащение отрицательно сказывается на решении проблем патриотического воспитания граждан. Немалые трудности организационного, правового, финансового, экономического характера испытывают общественные организации и объединения патриотической направленности. Не решен до конца вопрос формирования научно-теоретических и методологических основ патриотического воспитания.

Нерешенными на сегодня остается ряд проблем, таких как:

несовершенство нормативной правовой базы в области патриотического воспитания и недостаточная координация деятельности отраслевых функциональных органов исполнительной власти;

слабая пропаганда качественной художественной, военно-мемуарной, учебной и методической литературы патриотической направленности, ее нехватка в фондах общественных и школьных библиотек;

несовершенство программ общественных организаций (объединений), направленных на патриотическое воспитание граждан области.

В этой связи разработка Подпрограммы 2 является оптимальным решением целенаправленного развития отрасли патриотического воспитания граждан, для которой потребуется координация работы всех учреждений и ведомств Троснянского района, участвующих в организации программ
по патриотической деятельности.

Реализация Подпрограммы 2 будет способствовать:

сохранению и эффективному использованию исторического наследия;

развитию и поддержке духовно-нравственных ценностей граждан;

оптимизации инфраструктуры социально-педагогической сферы общества;

обеспечению доступа населения к информационным ресурсам в сфере патриотического воспитания граждан.

Учитывая масштабность задач, связанных с развитием сферы патриотического воспитания граждан района, наиболее действенным инструментом для их решения является программно-целевой метод, поскольку позволяет охватить значительный комплекс проблем с учетом рационального использования ресурсного потенциала (бюджетных и внебюджетных средств) на развитие приоритетных направлений сферы патриотической деятельности на основе межведомственной координации деятельности органов исполнительной власти всех уровней и других заинтересованных сторон.

II. Цели и задачи Полпрограммы 2, сроки и этапы реализации

Основные цели Подпрограммы 2 – это патриотическое и гражданское воспитание молодежи, развитие высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, а также повышение эффективности нравственного воспитания граждан района.

Исходя из целей Подпрограммы 2, а также анализа сложившихся тенденций в сфере патриотического воспитания граждан, задачами Подпрограммы 2 являются:

1)совершенствование программно-методической базы, направленной
на улучшение условий духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи как основополагающего пласта гражданского общества района;

2)продолжение формирования тесного взаимодействия с молодежными организациями патриотической направленности;

3)воспитание в гражданах района чувства гордости и глубокого уважения к российской символике, историческим святыням, традициям
и обычаям Родины;

4)повышение престижа военной службы, совершенствование работы
с допризывной молодежью района;

5)дальнейшая организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов как примерами проявления истинного патриотизма.

Решение проблемы невозможно в рамках одного финансового года, поскольку предусматривается проведение большого количества долгосрочных мероприятий социального характера. В связи с этим реализация Подпрограммы 2 рассчитана на пятилетний период. Этапы не выделяются. Ожидаемая эффективность и результативность от реализации мероприятий будет оцениваться ежегодно.

III. Система программных мероприятий, индикаторы оценки

результатов реализации основных мероприятий Подпрограммы 2

Программные мероприятия, обеспечивающие достижение установленных целей и задач, распределены по следующим разделам:

1. Совершенствование условий духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.

Данное направление предусматривает ряд мероприятий, направленных на дальнейшее развитие духовных и патриотических ценностей граждан района, и позволит сформировать качественно новую ценностно-нормативную модель поведения молодого человека — гражданина своей страны.

2. Налаживание тесного взаимодействия с молодежными организациями патриотической направленности.

В контексте данного направления учитывается тот факт, что у всех молодежных организаций патриотической направленности Орловской области имеется большой опыт в организации и проведении мероприятий нравственного и духовного воспитания граждан, в соответствии с этим необходимо тесно взаимодействовать с организациями в рамках оказания помощи в совместном проведении мероприятий патриотической направленности и обеспечения информационной поддержкой.

3. Воспитание в гражданах района чувства гордости и глубокого уважения к российской символике, историческим святыням, традициям
и обычаям Родины.

Проведение цикла мероприятий данного направления в 2022-2025 годах позволит сформировать у граждан Троснянского района личностные качества гражданина и патриота России, способность к самостоятельному анализу и оценке важнейших явлений и событий в истории нашей страны, уважение к символике и почитание традиций и обычаев Родины.

4. Повышение престижа военной службы, совершенствование работы
с допризывной молодежью района.

Данное направление позволит улучшить качество подготовки граждан к военной службе по военно-учетным специальностям для Вооруженных сил Российской Федерации.

5. Дальнейшая организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов как примерами проявления истинного патриотизма.

Направление позволит продолжить формирование у населения района уважительного отношения к ветеранам путем проведения мероприятий «Встречи поколений», чествования женщин – ветеранов Великой Отечественной войны, а также участие в установлении и реставрации мемориалов и воинских захоронений ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов локальных конфликтов.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в [приложении](#P1257)  к Подпрограмме 1.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 будет способствовать дальнейшему развитию социальной активности граждан, создаст необходимые условия для активного вовлечения всех категорий населения района в процесс духовно-нравственного воспитания, сориентирует граждан к формированию их собственной нравственно-патриотической позиции.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2

Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств районного бюджета и внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 будет осуществляться согласно перечню мероприятий Подпрограммы 2. Объемы финансирования Подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

По предварительным прогнозным данным общий объем финансирования Подпрограммы 2 рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 262 тыс. руб., в том числе из местного бюджета по годам:

2022 год – 64 тыс. руб.;

2023 год - 64 тыс. руб.;

2024 год – 66 тыс. руб.;

2025 год - 68 тыс. руб.

Дополнительными источниками финансирования Подпрограммы 2 станут внебюджетные источники.

Структура финансирования Подпрограммы 2 представлена в приложении к Подпрограмме 2.

V. Механизм реализации, управление реализацией

 и мониторинг Подпрограммы 2

Успех реализации Подпрограммы 2 зависит от четкого и слаженного взаимодействия муниципального заказчика, руководителя и ответственного исполнителя Подпрограммы 2, совместная работа которых заложена в основу механизма реализации Подпрограммы 2.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 2 (далее – заказчик Подпрограммы 2), которым является глава администрации района, финансирует реализацию Подпрограммы 2, в пределах своих полномочий осуществляет контроль за ходом ее реализации.

Руководитель Подпрограммы 2 в своих действиях по обеспечению реализации Подпрограммы 2 подотчетен заказчику Подпрограммы 2 и его поручению:

1) осуществляет текущее управление реализацией Подпрограммы 2;

2) заключает договоры (контракты) с исполнителями подпрограммных мероприятий;

3) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения мероприятий Подпрограммы 2;

4) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Подпрограммы 2, осуществляет управление исполнителями Подпрограммы 2, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

5) ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, состав исполнителей;

6) несет ответственность за полное и целевое использование полученных денежных средств, в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований и перечнем утвержденных мероприятий;

7) несет ответственность за своевременность и достоверность представляемой информации об эффективности реализации Подпрограммы 2;

8) подготавливает и уточняет перечень подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по подпрограммным мероприятиям, а так же механизм реализации Подпрограммы 2;

9) представляет в финансовый отдел администрации района информацию о готовящихся изменениях в действующую Подпрограмму 2.

Руководитель Подпрограммы 2 также осуществляет взаимодействие с региональными органами государственной власти и другими участниками Подпрограммы 2 по вопросам реализации Подпрограммы 2.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2, которым является отдел образования администрации района:

-на основании заключенных договоров (соглашений) участвует в реализации Подпрограммы 2 и отвечает за выполнение ее основных направлений;

-участвует в подготовке договоров (соглашений, контрактов) на выполнение подпрограммных мероприятий;

-в установленном порядке несет ответственность перед руководителем Подпрограммы 2 за использование финансовых средств, выделенных на реализацию подпрограммных мероприятий;

-по заданию руководителя Подпрограммы 2 участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации Подпрограммы 2;

Подпрограмма 2 считается завершенной, и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Подпрограммы 2, выполнения всех подпрограммных мероприятий или достижения целей Подпрограммы 2. Руководитель Подпрограммы 2, при необходимости, вносит в финансовый отдел администрации района предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации Подпрограммы 2.

Внесение изменений и дополнений, досрочное прекращение Подпрограммы 2 осуществляется постановлением администрации района. Изменения в объемы финансирования Подпрограммы 2 осуществляются постановлением администрации района с одновременным внесением изменений в районный бюджет на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 2 носит межведомственный характер. К участию в реализации Подпрограммы 2 привлекаются иные отраслевые (функциональные) органы администрации района, заинтересованные организации различных форм собственности.

Обеспечение координации деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации района, осуществляет руководитель Подпрограммы 2.

VI. Оценка экономической, социальной и экономической

эффективности Подпрограммы 2

Методикой оценки эффективности Подпрограммы 2, позволяющей оценить эффект (результат) проведенных мероприятий, является достижение целевых показателей (единиц, процентов) реализации Подпрограммы 2, в том числе по годам.

Подпрограмма 2 носит социальный характер, результаты ее реализации будут оказывать влияние на различные стороны жизни района и общества на протяжении длительного времени. В результате осуществления Подпрограммы 2 ожидается:

1) в социально-идеологическом плане – повышение духовно-нравственного потенциала общества, возрождение присущих русскому народу духовных ценностей, патриотизма как одной из основных характеристик отдельной личности и граждан в целом вне зависимости
от занимаемого положения, социального статуса, национальной, религиозной и иной принадлежности;

2) в социально-экономическом плане – стимулирование заинтересованности населения в развитии экономики области и на этой основе – снижение социальной напряженности, поддержание экономической
и общественной стабильности;

3) в патриотическом плане – возрождение стремления молодежи
к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, готовность граждан к защите интересов Отечества, бережное сохранение и развитие его славных боевых и трудовых традиций.

Результатом реализации мероприятий Подпрограммы 2 станет дальнейшее развитие социальной активности граждан, создаст необходимые условия для активного вовлечения всех категорий населения района в процесс духовно-нравственного воспитания, сориентирует граждан на формирование их собственной нравственно-патриотической позиции.

Приложение

к Подпрограмме 2 «Нравственное и патриотическое

воспитание граждан в Троснянском районе на 2022 – 2025 годы»

 муниципальной программы

«Молодежь Троснянского района Орловской области

на 2022 - 2025 годы»

**Перечень подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнители  | Финансовые затраты на реализацию (в тыс.рублей в ценах соответствующих лет) | Сроки исполнения  | Источники финансирования | Ожидаемые результаты от реализации |
| Всего  | В том числе по годам |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проведение праздничных мероприятий, посвященных памятным датам | Отдел образования | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Весь период | Средства районного бюджета | Увеличение доли граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи на 52% |
| 2 | Участие в фестивалях патриотической и военной песни среди молодежи "Афганский ветер" и "Солдаты Победы" | Отдел образования;  | - | - | - | - | - | Февраль  |
| 3 | Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях района нравственно-патриотического месячника  | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Февраль  |
| 4 | Проведение научно-практических конференций, семинаров, "круглых столов" по обмену опытом работы с участием действующих патриотических клубов и объединений | Отдел образования | - | - | - | - | - | Весь период |
| 5 | Участие во Всероссийской Вахте памяти, посвященной павшим воинам в Великой Отечественной войне | Отдел образования;  | - | - | - | - | - | Весь период |
| 6 | Участие в областном молодежном спортивно-туристическом слете, посвященном освобождению Орловщины от немецко-фашистских захватчиков  | Отдел образования;  | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | Июль |
| 7 | Освещение патриотических мероприятий в средствах массовой информации | - | - | - | - | - | Весь период | Средства районного бюджета |
| 8 | Участие в областной акции "Обелиск" - благоустройство военных захоронений на территории Троснянского района | Отдел образования | - |  | - | - | - | Май  | Увеличение доли граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи на 52% |
| 9 | Обеспечение повышения престижа военной службы, совершенствование работы с допризывной молодежью, военные сборы | Отдел образования;  | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Весь период |
| 10 | Организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов как примерами истинного патриотизма | Отдел образования | - | - | - | - | - | Весь период |
| 11 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню вывода Советских войск из Афганистана | - | - | - | - | - | Февраль  |
| 12 | Проведение районных конкурсов, смотров и праздников, военно-спортивных игр и соревнований | Отдел образования;  | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | Весь период |
| 13 | Проведение районной, участие в областной военно-патриотической игре "Зарница» | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Весь период |
| 14 | Организация и проведение торжественных проводов призывников | Отдел образования | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Апрельоктябрь  |
| Итого: | 262,0 | 64,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 |  | Средства районного бюджета |  |
| Всего по программе: | 262,0 | 64,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Молодежь Троснянского района Орловской области

на 2022 - 2025 годы»

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

**«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА 2022 - 2025 ГОДЫ»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«МОЛОДЕЖЬ ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **НА 2022 - 2025 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Районная Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2022–2025 годы» (далее – также Подпрограмма 3) |
| Основание для разработки Подпрограммы 3 | Распоряжение Администрации Троснянского района № 107-р от 15.06.2021 г. |
| Заказчик Подпрограммы 3 | Администрация Троснянского района |
| Разработчики и соисполнители Подпрограммы 3 | Отдел образования администрации района, Координационная антинаркотическая комиссия района, ОМВД России по Троснянскому району, финансовый отдел администрации района, БУ ТРОО «ППМС - центр» , БОУ ТР ОО ЦДОДД «Багира» |
| РуководительПодпрограммы 2 | Начальник отдела образования администрации Троснянского района |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2  | Отдел образования администрации Троснянского района |
| Цели и задачи Подпрограммы 3 | Целью Подпрограммы 3 является обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Подпрограммы 3 направлена на решение следующих задач:1)сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений;2)реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди различных категорий населения, прежде всего среди молодежи;3)снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления;4)развитие взаимодействия и сотрудничества государственных органов, общественных организаций в сфере профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;5)организация целенаправленной информационно-просветительской работы с населением, прежде всего среди молодежи, по антинаркотической пропаганде;6)внедрение новых методов и средств профилактики наркомании, лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 | 1)заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ;2)число лиц, больных наркоманией;3)удельный вес несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков;4)масштаб незаконного потребления наркотиков;5)степень доступности наркотиков для незаконного потребления;6)доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия; |
| Сроки реализации Подпрограммы 3 | 2022-2025 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 | Общий объем финансирования Подпрограммы 3 рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 46 000 рублей, в том числе по годам:2022 год – 10000 рублей; 2023 год – 10000 рублей; 2024 год – 12000 рублей; 2025 год – 14000 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3 | 1) Увеличение доли подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия на 18 %;2) сокращение несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков;4)сокращение масштаба незаконного потребления наркотиков.  |

I.Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

Наркомания как социально и криминально опасное явление присутствовала в жизни общества на всех стадиях его развития. Однако наиболее высокого уровня ее распространение достигло в последнее десятилетие XX века, сформировавшись в глобальную наркоугрозу, которая уже привела к необратимой деградации и гибели огромного числа людей, выступая катализатором общего роста преступности, теневой экономики и коррупции.

Высокая смертность значительной части больных наркоманией даже при их стабильном общем числе на деле означает наличие скрытого систематического притока новых больных вместо выбывающих. Как показывает практика, большинство наркозависимых лиц в течение короткого промежутка времени переходят из разряда трудоспособного населения в категорию безработных, ведущих асоциальный, а в некоторых случаях и противоправный образ жизни. При этом государству наносится серьезный экономический ущерб, возникающий как от производственных убытков (снижение количества трудовых ресурсов), ухудшения демографической ситуации в стране, увеличения социальных затрат на реабилитацию и лечение наркозависимых, так и от их криминальной деятельности.

Отсутствие адекватных и эффективных мер по противодействию распространению наркомании может привести к утрате достигнутых в настоящее время положительных результатов и к возможному увеличению численности лиц,

 больных наркоманией, что будет представлять широкомасштабную угрозу для здоровья и благополучия населения Троснянского района.

В этих условиях возникает необходимость подготовки и последующей реализации Подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2022–2025 годы».

Основными факторами, оказывающими комплексное действие на снижение распространения наркомании, должны стать:

-целенаправленная работа правоохранительных органов и органов исполнительной власти;

-повышение эффективности профилактической работы среди населения совместно с общественными организациями, всеми заинтересованными структурами;

-пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации;

-ужесточение мер по предотвращению поступления, изъятию из незаконного оборота наркотиков.

Основными резервами для улучшения показателей практически по всем направлениям являются:

-общественная и социальная безопасность граждан, формирование устойчивых антинаркотических ценностных ориентаций у населения и адекватного общественного мнения;

-предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также иных правонарушений, связанных с этим видом преступности;

 -сотрудничество в противодействии незаконному обороту наркотиков, терроризму, религиозному экстремизму и организованной преступности;

-выделение приоритетных направлений разработки и внедрения программ пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании среди несовершеннолетних и молодежи.

Для решения проблемы предлагается применить программно-целевой подход с четким определением целей и задач Подпрограммы 3, выбором перечня скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков, и согласованный с реальными возможностями районного бюджета.

Приоритетным направлением в рамках реализации Подпрограммы 3 является совершенствование деятельности по профилактике наркомании и популяризации здорового образа жизни, лечению и реабилитации наркозависимых лиц.

II. Цели и задачи Подпрограммы 3, сроки и этапы реализации

Целью Подпрограммы 3 является обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.

## Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Подпрограммы 3 направлена на решение следующих задач:

-реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди различных категорий населения, прежде всего среди молодежи;

-развитие взаимодействия и сотрудничества государственных органов, общественных организаций в сфере профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

-сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений;

-снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления;

-организация целенаправленной информационно-просветительской работы с населением, прежде всего среди молодежи, по антинаркотической пропаганде;

-внедрение новых методов и средств профилактики наркомании, лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией.

Реализация [Подпрограммы](#Par5840) 3 позволит осуществить комплекс антинаркотических профилактических мероприятий, а также мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни.

Решение проблемы невозможно в рамках одного финансового года, поскольку предусматривается проведение большого количества долгосрочных мероприятий социального характера. В связи с этим реализация Подпрограммы 2 рассчитана на пятилетний период. Этапы не выделяются. Ожидаемая эффективность и результативность от реализации мероприятий будет оцениваться ежегодно.

III. Система программных мероприятий, индикаторы оценки результатов

реализации основных мероприятий Подпрограммы 3

Программные мероприятия, обеспечивающие достижение установленных целей и задач, распределены по следующим разделам:

1. Реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди различных категорий населения, прежде всего среди молодежи.

2.Развитие взаимодействия и сотрудничества муниципальных государственных органов, общественных организаций в сфере профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

3. Сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений, снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления.

4. Организация целенаправленной информационно-просветительской работы с населением, прежде всего среди молодежи, по антинаркотической пропаганде.

5. Внедрение новых методов и средств профилактики наркомании.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 будет способствовать дальнейшему развитию активности молодёжи, создаст необходимые условия для активного вовлечения молодых граждан региона в борьбу с наркотизацией и потребует от всех участников антинаркотической деятельности разработки и последовательной реализации подходов, ориентированных на прямое вовлечение молодых людей в решение собственных проблем и общенациональных задач.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 представлен в [приложении](#P1257)  к Подпрограмме 3.

Получение информации по целевым индикаторам осуществляется путем мониторинга и сбора данных от субъектов профилактики наркомании.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3

Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств районного бюджета и внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 будет осуществляться согласно перечню мероприятий Подпрограммы 3. Объемы финансирования Подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

По предварительным прогнозным данным общий объем финансирования Подпрограммы 3 рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 46 тыс. руб., в том числе из местного бюджета по годам:

2022 год - 10 тыс. руб.;

2023 год - 10 тыс. руб.;

2024 год - 12 тыс. руб.;

2025 год - 14 тыс. руб.

Дополнительными источниками финансирования Подпрограммы 3 станут внебюджетные источники.

Структура финансирования Подпрограммы 3 представлена в приложении к Подпрограмме 3.

V. Механизм реализации Подпрограммы 3, управление реализацией

и мониторинг Подпрограммы 3

Успех реализации Подпрограммы 3 зависит от четкого и слаженного взаимодействия муниципального заказчика, руководителя и ответственного исполнителя Подпрограммы 3, совместная работа которых заложена в основу механизма реализации Подпрограммы 3.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 3 (далее – заказчик Подпрограммы 3), которым является глава администрации района, финансирует реализацию Подпрограммы 3, в пределах своих полномочий осуществляет контроль за ходом ее реализации.

Руководитель Подпрограммы 3 в своих действиях по обеспечению реализации Подпрограммы 3 подотчетен заказчику Подпрограммы 3 и его поручению:

1) осуществляет текущее управление реализацией Подпрограммы 3;

2) заключает договоры (контракты) с исполнителями подпрограммных мероприятий;

3) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения мероприятий Подпрограммы 3;

4) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Подпрограммы 3, осуществляет управление исполнителями Подпрограммы 3, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

5) ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, состав исполнителей;

6) несет ответственность за полное и целевое использование полученных денежных средств, в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований и перечнем утвержденных мероприятий;

7) несет ответственность за своевременность и достоверность представляемой информации об эффективности реализации Подпрограммы 3;

8) подготавливает и уточняет перечень подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по подпрограммным мероприятиям, а так же механизм реализации Подпрограммы 3;

9) представляет в финансовый отдел администрации района информацию о готовящихся изменениях в действующую Подпрограмму 3.

Руководитель Подпрограммы 3 также осуществляет взаимодействие с региональными органами государственной власти и другими участниками Подпрограммы 3 по вопросам реализации Подпрограммы 3.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3, которым является отдел образования администрации района:

-на основании заключенных договоров (соглашений) участвует в реализации Подпрограммы 3 и отвечает за выполнение ее основных направлений;

-участвует в подготовке договоров (соглашений, контрактов) на выполнение подпрограммных мероприятий;

-в установленном порядке несет ответственность перед руководителем Подпрограммы 3 за использование финансовых средств, выделенных на реализацию подпрограммных мероприятий;

-по заданию руководителя Подпрограммы 3 участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации Подпрограммы 3;

Подпрограмма 3 считается завершенной, и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Подпрограммы 3, выполнения всех подпрограммных мероприятий или достижения целей Подпрограммы 3. Руководитель Подпрограммы 3, при необходимости, вносит в финансовый отдел администрации района предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации Подпрограммы 3.

Внесение изменений и дополнений, досрочное прекращение Подпрограммы 3 осуществляется постановлением администрации района. Изменения в объемы финансирования Подпрограммы 3 осуществляются постановлением администрации района с одновременным внесением изменений в районный бюджет на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 3 носит межведомственный характер. К участию в реализации Подпрограммы 3 привлекаются иные отраслевые (функциональные) органы администрации района, заинтересованные организации различных форм собственности.

Обеспечение координации деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации района, осуществляет руководитель Подпрограммы 3.

VI. Оценка экономической, социальной и экологической

эффективности Подпрограммы 3

Методикой оценки эффективности Подпрограммы 3, позволяющей оценить эффект (результат) проведенных мероприятий, является достижение целевых показателей (процентов) реализации Подпрограммы 3, в том числе по годам.

Подпрограмма 3 носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни общества на протяжении длительного времени. В частности она позволит добиться следующих позитивных изменений:

1) в экономической сфере:

-снижение ущерба от злоупотребления наркотиками, уменьшение затрат бюджета региона, направляемых на стационарное и амбулаторное лечение потребителей наркотиков;

-уменьшение количества финансовых средств населения, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков;

2) в медицинской сфере:

-снижение заболеваемости гепатитами В и С, ВИЧ-инфекцией;

-уменьшение числа лиц больных наркоманией (в том числе среди молодежи);

3) в социальной сфере:

-снижение криминализации общества, выражающееся в снижении числа преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

-формирование системы моральных ценностей;

-воспитание у подростков и молодежи негативного отношения к употреблению наркотических веществ;

-увеличение числа подростков и молодежи, выбравших здоровый образ жизни;

4) в политической сфере:

-увеличение политической активности молодежи;

-формирование активной жизненной позиции;

-увеличение числа участников различных детских и молодежных объединений.

Результатом реализации Подпрограммы 3 станет повышение эффективности работы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, совершенствование системы формирования позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодежи.

Приложение

к Подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия

 злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2022–2025 годы»

 муниципальной программы

«Молодежь Троснянского района Орловской области

на 2022 - 2025 годы»

**Перечень подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнители  | Финансовые затраты на реализацию (в тыс.рублей в ценах соответствующих лет) | Сроки исполнения  | Источники финансирования | Ожидаемые результаты от реализации |
| Всего  | В том числе по годам |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди различныхкатегорий населения, прежде всего среди молодежи |
| 1.1 | Участие в проведении областных и районных акций, дней профилактики наркомании, фестивалей, выставок, конкурсов, конференций, слетов, культурно-массовых мероприятий для молодежи | Отдел образования | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | Весь период | Средства районного бюджета | Рост численности подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, к концу 2025 года должен быть равен 77 % |
| 1.2 | Участие в проведении комплекса спортивных мероприятий «Спорт вместо наркотиков», «Молодежь против СПИДа и наркотиков» | Отдел образования | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | Весь период |
| 1.3 | Организация работы передвижных антинаркотических бригад «Автобус в будущее» и «Поезд здоровья» | Отдел образования; | 9,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | Ежегодно |
| 2.Развитие взаимодействия и сотрудничества государственных органов, общественных организаций в сфере профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений |
| 2.1 | Расширение сотрудничества с негосударственными и общественными организациями, занимающимися профилактикой распространения наркомании и реабилитацией наркозависимых лиц | Отдел образования | - | - | - | - | - | Весь период | Средства районного бюджета | Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия на 24%. |
| 2.2 | Организация и проведение совместно с заинтересованными организациями антинаркотических массовых мероприятий  | Отдел образования | - | - | - | - | - | Весь период |
| 2.3 | Анализ составления работы по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту. Выработка своевременных мер реагирования на складывающуюся ситуацию, корректировка планов работы для устранения причин и условий, способствующих распространению наркомании | Отдел образования | - | - | - | - | - | Ежегодно до 20 января |
| 2.4 | Организация общественно-значимой акции «Даже не пробуй!», посвященной Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков | Отдел образования | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ЕжегодноИюнь  | Средства районного бюджета |
| 2.5 | Проведение круглого стола с участием общественных и молодежных объединений, представителями здравоохранения, образования и правоохранительных органов на тему «Молодежь и наркотики» | Отдел образования | - | - | - | - | - | Сентябрь |
| 3.Сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений, снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления |
| 3.1 | Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений | Отдел образования | - | - | - | - | - | Весь период | - | Снижение подростковой преступности |
| 3.2 | Осуществление проверок мест массового досуга молодежи (клубы, дискотеки, бары и т.д.)в целях выявления фактов употребления и сбыта наркотиков и привлечения к административной ответственности собственников | Отдел образования | - | - | - | - | - | Весь период |
| 4.Организация целенаправленной информационно-просветительской работы с населением,прежде всего среди молодежи, по антинаркотической пропаганде |
| 4.1 | Проведение мониторинга распространения вредных привычек среди учащейся молодежи | Отдел образования;  | - | - | - | - | - | 2 квартал | Средства районного бюджета | Рост численности подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, к концу 2025 года должен быть равен 77 % |
| 4.2 | Подготовка волонтеров из числа студентов и старшеклассников школ для проведения профилактики употребления наркотиков в молодежной среде по методике: «Равные обучают равного». | Отдел образования;  | - | - | - | - | - | Весь период |
| 4.3 | Проведение конкурса творческих работ в общеобразовательных учреждениях района по теме: «Противодействие наркотикам» | Отдел образования;  | - | - | - | - | - | Ноябрь-декабрь |
| 4.4 | Проведение цикла мероприятий в библиотечной сети района по темам:- «По краю бездны»;- «О вредных привычках»;- «Другой жизни у нас нет» | Отдел образования | - | - | - | - | - | Весь период |
| 4.5 | Распространение методической и профилактической литературы по предотвращению незаконного потребления наркотиков | Отдел образования | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Весь период |
| 5.Комплекс методов и средств профилактики наркомании, а также медицинскойи социально-психологической реабилитации и ресоциализации лиц потребляющих наркотики, включая комплексную реабилитационную психилого-коррекционную помощь несовершеннолетним потребителям наркотиков.  |
| 5.1 | Внедрение учебных программ по пропаганде здорового образа жизни. | Отдел образования | - | - | - | - | - | Весь период | Средства районного бюджета | Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия на 24%. |
| 5.2 | Организация мониторинга и проведение социологических исследований по оценке распространенности и злоупотребления наркотиками среди различных групп населения, прежде всего среди молодежи | Отдел образования | - | - | - | - | - | Весь период |
| 5.3 | Организация проведения районных семинаров по проблемам наркомании и токсикомании для директоров школ, классных руководителей, специалистов социальных служб | Отдел образования | - | - | - | - | - | Ежегодно  |
| Итого: | 46,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 |  | Средства районного бюджета |  |
| Всего по программе: | 46,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 |  |