**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОВЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03 марта 2014 года № 7

с.Ломовец

О задачах по подготовке к

весеннему половодью 2014 года.

 В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Орловской области от 9 марта 2006 года № 588-ОЗ «О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» и в целях обеспечения безопасности населения, предотвращения и снижения ущерба на объектах экономики в период предстоящего весеннего половодья 2014 года ПОСТАНОВЛЯЮ :

 1. до 05 марта 2014 года:

 - разработать план предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения в период весеннего половодья 2014 года (приложение № 1 )

 - спланировать маршруты объезда затапливаемых мостов о чём проинформировать население и подразделения оперативных служб (скорую медицинскую помощь, полицию, пожарную охрану, газовую службу, службу МУЖКП).

 2. с 05 марта 2014 года:

 - организовать работу штаба по контролю за паводковой обстановкой на территории сельского поселения. При подъеме воды до опасных уровней немедленно информировать паводковую комиссию .

 - организовать на водоёмах ( местах массового пребывания рыбаков) установку аншлагов «Выход на лёд запрещается»

Глава сельского поселения А.В. Канаев

 Приложение № 1

 к постановлению администрации

 Ломовецкого сельского поселения

 от 03.03. 2013 г. № 4

**ПЛАН**

мероприятий по подготовке к проведению безаварийного пропуска

 весеннего половодья

на территории Ломовецкого сельского поселения в 2014 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственныеисполнители |  СрокИсполнения |
|  1. Этап планирования |
| 1 | Утверждение плана мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2014 году на территории сельского поселения | А.В. Канаев | До 05.03.2014 г. |
|  2. Этап проведения тренировок |
| 2 | Проведение занятий в рамках обучения работающего населения в области безопасности жизнедеятельности по правилам поведения и мерам безопасности в период весеннего половодья | А.В. КанаевРук. организаций и учреждений | До 05.03.2014 г. |
| 3 | Задействование УКП по ГОЧС для информирования и обучения неработающего населения правилам поведения и мерам безопасности в период весеннего половодья | А.В. Канаев | В течении указанногопериода |
|  3. Этап проведения превентивных мероприятий |
| 4 | Ограничение выхода на лёд с целью отдыха и рыбалки | А.В. Канаев | В течении указанного периода |
| 5 | Подготовка мостов, водопропускных сооружений и пешеходных переходов к пропуску паводковых вод | А.В. Канаев | До 05.03.2014 г. |
| 6 | Установка аншлагов «Переход по льду запрещён» | А.В. Канаев | До 05.03.2014 г. |
|  4. Этап пропуска паводка |
| 7 | Перекрытие в период весеннего половодья движения по затопляемым низководным местам и плотинам, обозначение их запрещающими знаками проезда (прохода), организация объездов (обходов) | А.В. Канаев | На период половодья |