Приложение

к приказу отдела
образования администрации Троснянского района

от 14 ноября 2014 г. № 199

ПЛАН

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2014–2015 учебном году в ТРОСНЯНСКОМ РАЙОН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| **I.** | **Этап подготовки** | **сентябрь 2014 г. – апрель 2015 г.** | Отдел образования администрации Троснянского района (далее – РОО), образовательные организации (далее – ОО) |
| **1.** | **Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2014 года, выявление трудностей и определение путей их решения** | сентябрь – октябрь 2014 г. | РОО, ОО |
| 1.1. | Использование аналитических материалов в работе ОИУУ по подготовке учителей и экспертов предметных комиссий | весь период | ОИУУ, ОО |
| **2.** | Обеспечение деятельности организационных структур |
| 2.1. | Формирование предложений по персональному составу: | декабрь 2014 г. | РОО |
| 2.2.1. | руководителя и организаторов ППЭ | февраль2015 г. | РОО |
| 2.2.2. | инженера-программиста  | октябрь 2014 г. | РОО |
| 2.2.3. | муниципального координатора  | октябрь 2014 г. | РОО |
| 2.2.4. | работников ППЭ  | февраль 2015 г. | РОО |
| **3.** | Утверждение нормативных и распорядительных документов в Троснянском районе: |
| 3.1. | Подготовка проекта распоряжения администрации Троснянского района об организации и проведении ГИА | декабрь 2014 г. | РОО |
| 3.2. | Приведение муниципальных нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА в 2015 году в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | по мере необходимости | РОО |
| **4.** | **Организация общественного наблюдения:** |  |  |
| 4.1. | Аккредитация общественных наблюдателей, их распределение по ППЭ | не позднее, чем за две недели до установленной даты каждого экзамена | РОО |
| **5.** | Организационные мероприятия: |
| 5.1. | Утверждение организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в Орловской области в 2015 году | Ноябрь-декабрь 2014 г. | РОО |
| 5.2. | Контроль хода подготовки к ГИА: | весь период | РОО |
| 5.2.1. | Изучение вопроса «Подготовка выпускников 11(12) классов общеобразовательных организаций к проведению государственной итоговой аттестации» | март 2015 г. | РОО |
| 5.2.2. | Подготовка пунктов проведения экзаменов к государственной итоговой аттестации:досрочный период;период проведения государственной итоговой аттестации | февраль-март 2015г.апрель-июнь2015 г. | РОО |
| 5.2.3. | Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ, условий хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ | март-июль 2015 г. | РОО, руководитель ППЭ |
| 5.3. | Содействие в установке в ППЭ систем видеонаблюдения с возможностью онлайн трансляции ЕГЭ, модернизации систем видеонаблюдения в случае необходимости  | декабрь 2014 г. – март 2015 г. | РОО |
| 5.4. | Контроль миграции выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Орловскую область для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | сентябрь 2014г. – май 2015 г. | РОО, ОО |
| 5.5. | Обеспечение условий проведения ГИА в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников | до 10 марта 2015 г. | РОО, ОО |
| 5.6. | Апробация проектов экзаменационных материалов по математике базового уровня | 21-22 октября 2014 г. | РОО, ОО |
| 5.7. | Апробация организационно-технологических мероприятий подготовки и проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом устной формы | 12 ноября 2014 г. | РОО, ОО |
| 5.8. | Апробация итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11-12 классов  | 20 ноября 2014 г. | РОО, ОО |
| 5.9. | Проведение регионального репетиционного экзамена в форме ЕГЭ по математике для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ | апрель 2015 г. | РОО, ОО |
| **6.** | Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА |
| 6.1. | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 6.1.1. | пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ:- досрочный период;- период проведения государственной итоговой аттестации | март 2015 г.май-июнь 2015 г. | РОО, ОО |
| 6.2. | Оснащение ППЭ видеонаблюдением в режиме онлайн (80% ППЭ) | февраль-апрель 2015г. | РОО |
| 6.3. | Проведение совещания с представителями МВД России по вопросу обеспечения присутствия сотрудников на ППЭ, а также содействие работникам ППЭ в процессе прохождения участников через рамку металлодетектора | февраль 2015 г. | РОО |
| 6.4. | Организация взаимодействия с представителями Ростелекома по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ  | январь-март 2015 г. | РОО, ППЭ |
| **7.** | Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации |
| 7.1. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА | октябрь 2014г. – май 2015 г. | РОО, ОО |
| 7.2. | Подготовка и направление в РИС ГИА: |  |  |
| 7.2.1. | Сведений о районе, ОО, выпускниках текущего года | 17 ноября 2014 г. | РОО, ОО |
| 7.2.2. | сведений о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | 17 ноября 2014 г. | РОО |
| 7.2.3. | сведения об участниках итогового сочинения (изложения) | 17 ноября 2014 г. | РОО, ОО |
| 7.2.4. | сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | 1 декабря 2014 г. или 1 февраля 2015 г. (в зависимости от сроков регистрации) | РОО, ОО |
| 7.2.5. | отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | 19 ноября 2014 г., 21 января 2015 г.23 апреля 2015 г. | РОО, ОО |
| 7.2.6. | отнесение участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений | РОО, ОО |
| 7.2.7. | сведения о работниках ППЭ  | 31 января 2015 г. 9 марта 2015 г.11 мая 2015 г.(в зависимости от этапа) | РОО |
| 7.2.8. | наличие допуска к прохождению ГИА | в течение 2 дней со дня принятия решения | РОО, ОО |
| 7.2.9. | распределение участников итогового сочинения (изложения), участников ГИА, работников, общественных наблюдателей по ППЭ | за 2 недели до даты проведения сочинения (изложения) и до этапа ГИА | РОО, ОО |
| 7.2.10. | сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции | РОО, ОО |
| 7.2.11. | результаты рассмотрения апелляций | не позднее 2 дней с момента принятия решения конфликтной комиссией | РОО, ОО |
| 8. | Организация обучения: |
| 8.1. | Участие в совещаниях и обучающих семинарах регионального уровней: | по отдельному плану-графику | РОО |
| 8.1.1 | руководителей и специалистов РОО |
| 8.2. | организация обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ:  | до 15 апреля 2015 г. | РОО |
| 8.2.1. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии поведения ЕГЭ по математике базового уровня, технологии поведения итогового сочинения (изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ | до 15 марта 2015 г. | РОО, ОО |
| 8.2.2. | ответственных за проведение ЕГЭ в муниципальных образованиях | декабрь 2014г. | РОО |
| 8.2.3. | инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА на муниципальном уровне | ноябрь/декабрь 2014г. | РОО |
| 8.2.4. | лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ | до 15 мая 2015 г. | РОО, ОО |
| **9.** | Информирование о проведении ЕГЭ: |
| 9.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ | весь период | РОО |
| 9.1.1. | Участие в совещанях по тематике ЕГЭ с участием представителей Департамента, ОО, общественности | весь период | РОО, ОО |
| 9.1.2. | организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным; региональным; вузов и ссузов | весь период | РОО, ОО |
| 9.1.3. | информирование о подготовке и проведении ЕГЭ в СМИ в том числе: |  | РОО, ОО |
| о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) | не позднее, чем за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) |
| о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) | не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления |
| о сроках проведения итогового сочинения (изложения) | ГИА – не позднее, чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления |
| о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее, чем за месяц до начала экзаменов |
| о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА  | не позднее, чем за месяц до проведения итогового сочинения (изложения), ГИА |
| 9.2. | Информационно-разъяснительная работа РОО, ОО с родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, телефоны «Горячей линии») | весь период | РОО, ОО |
| 9.3. | Доведение до сведения образовательных организаций, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, участников ГИА инструкций по проведению ГИА | январь-апрель 2015 г. | РОО, ОО |
| 9.4. | Проведение встреч с выпускниками образовательных организаций по вопросам подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ | ноябрь 2014 г. – февраль 2015 г. | РОО, ОО |
| 9.5. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников и абитуриентов | весь период | РОО, ОО |
| 9.6. | Использование информационных и справочных материалов | весь период | РОО, ОО |
| 9.7. | Организация работы «Горячих линий» по вопросам ГИА | октябрь 2014 г. –июль 2015 г. | РОО, ОО |
| 9.8. | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА | ноябрь 2014 г. – май 2015 г.  | РОО, ОО |
| **10.** | **Проведение образовательного аудита** в образовательных организациях Троснянского района Орловской области, выпускники которых не набрали минимального количества баллов по математике:БОУ ТР ОО «Никольская средняя общеобразовательная школа»;БОУ ТР ОО «Старо-Турьянская средняя общеобразовательная школа» | декабрь 2014 г. | ОРЦОКО, РОО, БОУ ТР ОО «Никольская СОШ» и «Старо-Турьянская СОШ» |
| **II.** | **Проведение ЕГЭ и ГВЭ в досрочный период, в период проведения государственной итоговой аттестации** | **февраль, март-апрель, май-июнь 2015 г.** |  |
| **1.** | **Реализация технологии проведения ЕГЭ и ГВЭ** |
| 1.1. | Создание специальных условий для участия в ЕГЭ, ГВЭ:выпускников с ограниченными возможностями здоровья;выпускников образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы | до февраля 2015 г. | РОО |
| 1.2. | Получение и доставка экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ с соблюдением необходимых мер информационной безопасности | февраль, март-апрель, май-июнь 2015 г. | РОО, ППЭ |
| 1.3. | Проведение ЕГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Рособрнадзором | февраль, март-апрель,март-июнь 2015 г. | РОО, ОО |
| **2.** | **Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения**  |
| 2.1. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ГВЭ | февраль, март-июнь 2015 г. |  общественные наблюдатели |
| 2.2. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ЕГЭ | по срокам в течение 2015 г. | общественные наблюдатели |
| 2.3. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ | февраль, март-апрель, май-июнь 2015 г.  | общественные наблюдатели |
| **3.** | **Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций)**  |
| 3.1. | Утверждение протоколов о результатах ЕГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету и организация оповещения участников об утвержденных результатах ЕГЭ, ГВЭ:выпускников текущего года, обучающихся в ОО СПО - в ОО;выпускников прошлых лет - в МОУО по месту жительства.Размещение информации о результатах ЕГЭ, ознакомление участников ЕГЭ с бланками в электронном виде для всех категорий участников ЕГЭ – на официальном сайте ОРЦОКО/официальном информационном портале ЕГЭ. | в сроки, установленные Рособрнадзором | РОО, ОО |
| **4.** | **Организация и проведение мониторинга ЕГЭ** |
| 4.1. | Проведение социологических опросов и выявление мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОО, представителей органов управления образованием и органов исполнительной власти | весь период | РОО, Троснянский ППМС-Центр, ОО |
| **III.** | **Этап анализа и разработки предложений**  | **июль-август 2015 г.** |  |
| 1. | Подготовка и предоставление: |
| 1.1. | мониторинга о проведении ЕГЭ  | август 2015 г. | РОО |
| 1.2. | Подготовка аналитического отчета о проведении ЕГЭ текущего года и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ на следующий год | август 2015 г. | РОО |